| 2019年深化增值税改革主要工作事项表(包头市税务局) |
| --- |
| 序号 | 工作事项 | 细化事项 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 所属项目组 | 完成时间 |
| 1 | 强化组织领导 | 汇报工作 | 向包头市党委政府汇报，争取地方党政领导的指导支持。 | 货劳税科 | 收核科、办公室 | 政策执行组 | 3月31日 |
| 2 |  | 沟通工作 | 与包头市财政局沟通工作事项 | 货劳税科 | 收核科 | 政策执行组 | 3月15日 |
| 3 |  | 制定改革实施方案 | 拟定深化增值税改革实施方案 | 货劳税科 | 领导小组其他全部成员 | 政策执行组 | 3月15日 |
| 4 | 前期准备工作 | 开展收入分析测算 | 根据深化增值税改革税收政策，根据区局下发的全市申报和增值税发票抵扣等相关税收数据，开展税收收入分析预测 | 货劳税科 | 征管科、信息中心、收核科、财行科、非税科、所得税科 | 政策执行组 | 3月15日 |
| 5 |  | 细化分项工作方案 | 制定分项方案，重点包括宣传、培训、防伪税控升级等内容。 | 货劳税科 | 领导小组其他全部成员 | 政策执行组 | 3月15日 |
| 6 |  | 函告服务单位 | 服务单位下发函告，明确向其具体工作任务。 | 货劳税科 | 信息中心 | 政策执行组 | 3月12日 |
| 7 |  | 召开服务单位座谈会 | 及时召集两个服务单位座谈，提高认识狠抓落实。 | 货劳税科 | 信息中心 | 政策执行组 | 3月12日 |
| 8 |  | 服务单位制定方案 | 服务单位提前谋划制定详细的开票端升级方案，细化到每一户、每一人和每一天中，对表销号推进，确保服务单位按照规定的时间节点，全面完成单机版和服务器版开票软件升级 | 货劳税科 | 信息中心 | 政策执行组 | 3月15日 |
| 9 |  | 辅导纳税人升级 | 配合区局借助多渠道通知到纳税人及时升级开票软件 | 货劳税科 | 纳服科 | 政策执行组 | 改革实施前10日内 |
| 10 |  | 辅导纳税人开票 | 服务单位积极做好服务人员业务培训和纳税人税控开票软件操作辅导等工作，确保税率调整后，纳税人正确开具发票。 | 服务单位 | 纳服科 | 政策执行组 | 改革实施前10日内 |
| 11 |  | 通报升级情况 | 定期抽取纳税人端税控开票软件升级进度数据，进行通报。督促税控服务单位和基层税务机关尽快辅导有开票需求的纳税人升级税控开票软件。 | 货劳税科 | 信息中心 | 政策执行组 | 升级工作启动每日 |
| 12 |  | 制定应急预案 | 制定并发布应急预案，重点包括培训、开票、申报、公共舆论、涉税风险防控等内容。 | 货劳税科 | 领导小组其他全部成员 | 政策执行组 | 改革实施前 |
| 13 |  | 开展税务内部政策培训 | 组织参加税务总局政策解读视频培训会议及全区税务系统视频培训，启动税务机关内部培训. | 货劳税科 | 信息中心 | 服务宣传组 | 改革实施前 |
| 14 |  | 开展纳税人外部政策培训 | 组织全市一般纳税人税率调整政策培训，使纳税人应知尽知。 | 货劳税科 | 领导小组其他全部成员 | 政策执行组 | 改革实施前 |
| 15 |  | 实地调研 | 选择确定1-2户纳税人，局领导和相关科室，安排改革实施前开票系统升级情况 | 货劳税科 | 办公室、收核科、纳服科、征管科 | 政策执行组 | 改革实施前 |
| 16 |  | 税收宣传跟进 | 通过税务机关网站、公众号开展宣传，发布全市开展改革新闻通稿。 | 纳税服务中心、办公室 | 货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 服务宣传组 | 改革实施前 |
| 17 |  |  | 制作并印发面向纳税人的纸质宣传资料。 | 纳服科 | 货劳税科、收核科 、征管科 | 服务宣传组 | 改革实施前 |
| 18 | 具体实施工作 | 实地调研税率调整后发票开具 | 改革实施首日税务机关相关人员到选定的纳税人处调研调整税率后的发票开具工作。 | 货劳税科 | 办公室、收核科、纳服科、征管科 | 政策执行组 | 改革实施中 |
| 19 |  | 持续开展内部培训 | 持续举办有针对政策类型开展分级分类税务人员培训 | 货劳税科 | 货劳税科、信息中心 | 服务宣传组 | 首期申报前 |
| 20 |  | 持续开展纳税人外部培训 | 持续举办有针对分业务类型分行业纳税人培训，开展管理制度和特殊业务实际操作培训。 | 货劳税科 | 货劳税科、信息中心 | 服务宣传组 | 首期申报前 |
| 21 |  | 政策执行跟踪问效 | 跟踪反馈，收集纳税人问题并及时解答和协调解决；重大问题向减税降费领导小组和业务科室反馈。 | 货劳税科 | 法制科、收核科、纳服科、征管科 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 22 |  | 解答政策口径一致 | 按照区局相关要求，确定答复口径，确保答复内容准确。 | 纳税服务中心,纳服科 | 法制科、货劳税科、收核科、征管科 | 服务宣传组 | 持续进行 |
| 23 |  | 深入开展实地调研走访 | 实地走访重点试点纳税人，进行座谈交流；多渠道收集纳税人需求，及时处理反馈。 | 货劳税科 | 法制科、收核科、纳服科、征管科 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 24 |  | 效应分析 | 根据改革效应分析平台数据情况，跟踪分析深化增值税改革政策对纳税人的影响，税收收入的影响，税负的影响，行业发展的影响等。 | 货劳税科 | 法制科、收核科、 征管科 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 25 |  | 统计核算 | 建立数据采集、审核校验、汇总上报、核算分析全环节工作机制，收集鲜活案例，扎实做好数据统计，打造减税核算“铁账本”。 | 货劳税科 | 货劳税科、征管科、信息中心 | 统计核算组 | 持续进行 |
| 26 |  | 创新服务举措 | 制定创新服务的具体举措，为纳税人升级开票系统、变更税控设备、领用增值税发票提供便利。 | 纳服科 | 法制科、货劳税科、征管科 | 政策执行组 征收管理组 服务宣传组 | 持续进行 |
| 27 |  | 大力开展税收宣传 | 深入挖掘典型企业和典型案例，持续跟踪报道其在改革前后的受益情况和发展变化情况，营造改革良好氛围。根据工作进度通过各种传媒和平台跟进报导试点情况。 | 办公室 | 货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 服务宣传组 | 持续进行 |
| 28 |  | 应对紧急突发事件 | 及时处理、协调各主管局网上申报中断、金三系统故障、软件功能、网络中断等紧急突发事件。 | 征管科、信息中心 | 办公室、货劳税科、纳服科 | 征收管理组 | 持续进行 |
| 29 |  |  | 做好办税服务厅压力评估，根据需要调整增值税比对规则，采取有效措施避免大量纳税人申报比对不通过的拥堵现象。 | 纳服科 | 办公室、货劳税科、纳服科信息中心 | 服务宣传组 | 持续进行 |
| 30 |  | 保障纳税人权益 | 加强对税控服务单位的监督和管理，严禁强行搭售通用设备、软件以及其他商品和服务。 | 货劳税科 | 纳服科 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 31 |  |  | 对纳税人投诉反映的问题及时回应。 | 纳服科 | 办公室、法制科、货劳税科、纳服科、信息中心 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 32 |  | 加强增值税发票风险管理 | 借助增值税发票快速管理新系统3.0随时跟踪改革过程中可能出现的虚开增值税专用发票、虚增虚抵进项税额、隐瞒销售收入等违法行为，做到提前预判、提前介入。 | 货劳税科 | 征管科 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 33 |  | 提高基础数据质量 | 提取发票开具数据，分析政策执行和发票开具的准确性。 | 货劳税科 | 信息中心 | 政策执行组 | 持续进行 |
| 34 | 把握宣传主动权 | 做好沟通和引导 | 密切与新闻媒体的沟通联系，把握舆论引导的时机、节奏、力度。 | 纳税服务中心、办公室 | 法制科、货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 服务宣传组 | 持续进行 |
| 35 |  | 有效监测舆情 | 严格执行舆情监测、报告制度，发现重大舆情要立即按规定上报，并采取有效措施防范舆情风险。 | 纳税服务中心、办公室 | 法制科、货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 服务宣传组 | 持续进行 |
| 36 | 工作保障机制 | 建立快速反应机制 | 设立快速反应专岗，快速处理政策执行、软件升级、增值税发票开具和纳税申报等方面的问题。 | 货劳税科 |  | 政策执行组 | 持续进行 |
| 37 |  |  | 市局自3月10日起一个月内，向区局按日报告小微企业优惠政策、税率调整政策执行、税控系统升级、发票开票等情况。 | 货劳税科 |  | 政策执行组 | 每日15:00前报送 |
| 38 |  | 建立包保责任制 | 对全部一般纳税人逐户确定包保责任人，包保责任人全面负责包保纳税人的政策宣传、开票辅导、申报指导、数据校验等工作。 | 货劳税科 |  | 政策执行组 | 持续进行 |
| 39 |  | 建立改革工作联系群 | 为及时传达区局工作要求，方便工作联系，市局将建立改革工作专项联系微信群 | 货劳税科 |  | 政策执行组 | 持续进行 |
| 40 |  | 建立值班制 | 市局分业务类型确保一名联络员，保证24小时电话畅通。 | 货劳税科 |  | 政策执行组 | 持续进行 |
| 41 | 严格督察 强化问责 | 实施绩效考核 | 将深化增值税改革列入绩效考核，明确考核要求、完成时限、考核办法。 | 考核考评科 | 货劳税科 | 督察督办组 | 持续进行 |
| 42 |  | 制定督察方案 | 市局将深化增值税改革列入绩效考核，明确考核要求、完成时限、考核办法。 | 督察内审科 | 办公室、货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 督察督办组 | 持续进行 |
| 43 |  | 责任追究 | 制定督察方案，明确督查内容、方法等。实打实硬碰硬的检查问责。 | 督察内审科 | 办公室、货劳税科、收核科、纳服科、征管科 | 督察督办组 | 持续进行 |

| 2019年深化增值税改革主要工作事项表(基层局) |
| --- |
| 序号 | 工作事项 | 细化事项 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1 | 强化组织领导 | 汇报工作 | 向当地党委政府汇报，争取地方党政领导的指导支持 | 主管局 | 3月31日 |
| 2 |  | 沟通工作 | 与当地财政部门沟通工作事项 | 主管局 | 3月31日 |
| 3 |  | 开展收入分析测算 | 按照区局抽取下发的申报和增值税发票抵扣等相关税收数据，依据直播培训口径开展本地区增值税收入分析预测 | 主管局 | 3月20日 |
| 4 | 前期准备阶段 | 制定工作方案 | 在总局和区局下发的有关文件基础上结合各地实际制定详细工作方案 | 主管局 | 3月20日 |
| 5 |  | 召开服务单位座谈会 | 及时召集两个服务单位座谈，确定其具体工作任务。 | 主管局 | 3月18日 |
| 6 |  | 确认纳税人信息 | 各级税务机关按照区局下发的开具发票一般纳税人名单，确定包保责任人，提前对照确认纳税人信息、联系方式，保证服务渠道畅通。 | 主管局 | 3月18日 |
| 7 |  | 服务单位制定方案 | 服务单位提前谋划制定详细的开票端升级方案，细化到每一户、每一人和每一天中，对表销号推进升级工作。 | 服务单位 | 3月18日 |
| 8 |  | 辅导纳税人升级 | 各级税务机关要配合各地服务单位做好辖区内纳税人的名单清理，双方建立应升级纳税人清册，明确每一户纳税人所对应的服务人和包保责任人，提前对接，精准施策。 | 主管局 | 改革实施前 |
| 9 |  | 开展培训辅导 | 采取发信息打电话等多渠道通知纳税人参加培训和及时升级，让纳税人税率调整后正确开具发票。制作并印发面向纳税人的宣传培训资料。 | 主管局 | 改革实施前 |
| 10 |  | 通报升级情况 | 对市局定期下发的纳税人端税控开票软件升级进度通报。督促税控服务单位和包保责任人尽快辅导纳税人升级税控开票软件。 | 主管局 | 改革实施前 |
| 11 |  | 开展内部政策培训 | 组织参加税务总局政策解读视频培训会议及全区税务系统视频培训，启动税务机关内部培训. | 主管局 | 改革实施前 |
| 12 |  | 开展外部政策培训 | 组织辖区一般纳税人税率调整政策培训，使纳税人应知尽知 | 主管局 | 改革实施前 |
| 13 |  | 实地调研 | 选择确定1-2户地区，税控软件升级工作进行实地调研。 | 主管局 | 改革实施前 |
| 14 | 政策实施阶段 | 首月运行（改革政策正式实施纳税人顺利开票） | 实地调研 | 选择确定1-2户纳税人，安排4月1日调整税率首日的发票开具情况调研工作。 | 主管局 | 首日申报 |
| 15 |  |  | 跟踪纳税人开票 | 作为“包保责任制”工作的重要内容来落实，抽查纳税人开具发票的每一项内容，如发现全部开具原税率的纳税人要逐户核实确认实际业务。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 16 |  |  | 核实疑点数据 | 运行首月区局将按日提取纳税人发票开具数据，分析政策执行情况和发票开具的准确性。发现疑点及时向下推送，基层局要及时确认或督促纳税人更正。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 17 |  |  | 持续开展内部培训 | 在总局、区局、市局培训的基础上对本地区税务人员持续举办有针对政策类型和分级分类培训。特别要对申报表变化内容进行强化培训。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 18 |  |  | 持续开展纳税人外部培训 | 在总局、区局、市局培训的基础上对纳税人进行全覆盖、分阶段、特殊业务的政策培训和有针对性的操作性培训。特别要做好新旧政策衔接的辅导工作，帮助纳税人准确适用政策，确保政策平稳有序过渡。对申报表变化内容进行针对性培训。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 19 |  |  | 提前做好首月申报准备 | 对办税大厅电子显示屏、排号机、自助办税终端等服务设施、设备进行全面检修，确保运转正常，提前做好首月申报准备。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 20 |  |  | 提前校验新申报比对规则 | 重点关注申报表栏次和填写规则变化，关注网上申报与申报比对的有序衔接，发现问题及时向市局反映，保障申报系统业务稳定高效运行。 | 主管局 | 首期申报前 |
| 21 |  | 首月申报（改革运行首月后纳税人顺利申报及核算政策效应结果） | 宣传辅导要实 | 积极引导纳税人做好首期申报工作，尽快适应新税制、用好新政策，有效降低税负，让纳税人充分享受改革红利。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 22 |  |  | 优化服务要实 | 对申报回流纳税人积极分流疏导，引导纳税人错峰分流办税。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 23 |  |  | 提高申报数据质量 | 市局将定期提取纳税申报数据，分析跟踪政策执行的准确性。接到市局下发的疑点数据第一时间进行核实确认。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 24 |  |  | 及时更新维护 | 及时关注深化增值税效应分析平台中涉及到金税三期综合征管系统中纳税人标识有误或缺失的，要及时更新维护。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 25 |  |  | 确保效应分析成果 | 接到分析平台疑点数据要及时督促更正和整改的，打造纳税人基础和申报信息的准确完整真实可靠，把减税核算成“铁账”。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 26 |  |  | 数据账本要硬 | 建立数据采集、审核校验、汇总上报、核算分析全环节工作机制，扎实做好数据统计。既要分析静态的结果，又要分析动态的变化，从而多维度、高精度地反映改革运行状况。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 27 |  |  | 应用效应分析数据 | 根据改革效应分析平台数据情况，跟踪分析深化增值税改革政策对纳税人的影响，税收收入的影响，税负的影响，行业发展的影响等。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 28 |  |  | 典型案例宣传 | 深入挖掘典型企业和典型案例，跟踪报道其在改革前后的受益情况和发展变化情况，营造改革良好氛围。根据工作进度通过各种传媒和平台跟进报导试点情况。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 29 |  |  | 政策执行跟踪 | 跟踪反馈，收集纳税人问题并及时解答和协调解决；重大问题向减税降费领导小组和业务处室反馈。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 30 |  |  | 检查督导 | 首期纳税申报期期间，自治区国税局有关局领导带队，组成督导检查组，赴基层一线开展改革工作的实地检查督导。 | 主管局 | 首期申报内 |
| 31 |  | 正常运行阶段 | 改进完善要硬 | 按照“四实四硬”的工作要求，对前期运行采取多项措施查找问题，改进完善要硬，对照问题建立台账，明确责任部门和责任人，针对并盯着问题逐一改进。 | 主管局 | 持续进行 |
| 32 |  |  | 实地调研走访 | 实地走访重点试点纳税人，进行座谈交流；多渠道收集纳税人需求，及时处理反馈。 | 主管局 | 持续进行 |
| 33 |  |  | 持续开展内外部培训 | 要针对不同行业、不同业务类型，针对运行过程中发现的问题和短板有侧重点地分别开展培训，每一项政策都要讲清讲透，保证税务人员和纳税人听懂会用。 | 主管局 | 持续进行 |
| 34 |  |  | 应对紧急突发事件 | 及时处理、协调网上申报中断、金三系统故障、软件功能、发票开具中断等紧急突发事件。 | 主管局 | 持续进行 |
| 35 |  |  |  | 做好办税服务厅压力评估，根据需要调整增值税比对规则，采取有效措施避免大量纳税人申报比对不通过的拥堵现象。 | 主管局 | 持续进行 |
| 36 |  |  | 保障纳税人权益 | 加强对税控服务单位的监督和管理，严禁强行搭售通用设备、软件以及其他商品和服务。 | 主管局 | 持续进行 |
| 37 |  |  |  | 对纳税人投诉反映的问题及时回应。 | 主管局 | 持续进行 |
| 38 |  |  | 风险管理 | 高度重视改革过程中可能出现的虚开增值税专用发票、虚增虚抵进项税额、隐瞒销售收入等违法行为，做到提前预判、提前介入。按照增值税发票快速管理新系统3.0，加强增值税发票风险管理，将发票、申报疑点数据进行应对。 | 主管局 | 持续进行 |
| 39 |  |  | 及时总结经验 | 对全局工作有启发、指导、借鉴意义的好经验、好措施，要加以提炼整理，及时上报，供全市交流推广 | 主管局 | 持续进行 |
| 40 | 保障机制 | 建立应急预案制 | 制定并发布应急预案，重点包括培训、开票、申报、公共舆论、涉税风险防控等内容。特别是针对办税高峰，要做好增设临时办税场所预案。 | 主管局 | 持续进行 |
| 41 |  | 建立快速反应机制 | 设立快速反应专岗，快速处理政策执行、软件升级、增值税发票开具和纳税申报等方面的问题。打通上下反馈机制，快速解决问题。 | 主管局 | 持续进行 |
| 42 |  | 建立日报制 | 自3月15日-4月20日，向市局按日报告小微企业优惠政策、税率调整政策执行、税控系统升级、发票开票等情况 | 主管局 | 每日上午12:00前报送 |
| 43 |  | 建立周报制 | 4月20日-6月底，每周五向市局按周报告小微企业优惠政策、税率调整政策执行、税控系统升级、发票开票等情况报送。遇到重大问题和系统性风险，随时报送。 | 主管局 | 每周五上午12:00前报送 |
| 44 |  | 建立包保责任制 | 对全部一般纳税人逐户确定包保责任人，包保责任人全面负责包保纳税人的政策宣传、开票辅导、申报指导、数据校验等工作。 | 主管局 | 持续进行 |
| 45 |  | 建立值班制 | 每一个税务部门至少确保一名联络员，保证24小时电话畅通。 | 主管局 | 持续进行 |
| 46 | 督查 问责 | 实施绩效考核 | 各级税务机关应将深化增值税改革列入绩效考核，明确考核要求、完成时限、考核办法。 | 主管局 | 持续进行 |
| 47 |  | 制定督查方案 | 各级税务机关制定督查方案，明确督查内容、方法等。实打实硬碰硬的检查问责。 | 主管局 | 持续进行 |