## Sheet1
附件
黑龙江省地税系统2018年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 编号 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限
增强政策确定性 | 1 | 开展征管制度清理 | (1) | 建立征管制度出台前的归口审核制度。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | （2） | 开展征管制度专项清理。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 2 | 升级税收业务规范 | （3） | 在税务总局推出《全国税收征管规范（2.0版）》《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》《国家税务局 地方税务局合作工作规范（4.0版）》后，认真做好贯彻落实。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 按照税务总局工作进程推进
| 3 | 加强政务公开和政策解读 | （4） | 全面梳理税务部门“五公开”内容、主体、时限、方式等，完成主动公开基本目录编制工作，并动态更新。 | 各级地税机关 | 办公室 | 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | （5） | 进一步落实税收政策和解读稿同步起草、同步审批、同步发布机制。 | 各级地税机关 | 办公室 | 政策法规部门 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | （6） | 落实热点问题快速响应机制，做好热点问题收集、研判、转办和反馈工作。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
增强管理 规范性 | 4 | 改进税收执法 | （7） | 推行税收执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”。 | 各级地税机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年11月底前
|  |  | （8） | 建立健全“双随机、一公开”机制，避免对纳税人重复检查。 | 各级地税机关 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | （9） | 推进落实税务行政处罚裁量基准。 | 各级地税机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （10） | 细化落实各税种和个体工商户定期定额核定征收的标准、程序和计算方法。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
| 5 | 推进实名办税 | （11） | 按照税务总局实名信息采集标准，规范推行实名办税。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 按照税务总局工作进程推进
|  |  | （12） | 实现国税局、地税局实名信息共享共用。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
|  |  | （13） | 充分利用实名身份信息，简并与身份相关的附报资料，优化办税流程。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 6 | 实施信用管理 | （14） | 落实税务总局修订的纳税信用管理办法，扩大纳税信用评价范围，完善纳税信用评价指标。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 按照税务总局工作进程推进
|  |  | （15） | 探索办税人员（包括从事涉税服务人员）信用管理机制，动态验证办税人员信用积分指标。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 7 | 防控税收风险 | （16） | 建立信用积分制度，健全风险评估指标体系。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （17） | 建立健全风险应对任务扎口管理机制。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
增强 系统 稳定性 | 8 | 加快电子税务局建设 | （18） | 对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明。 | 各级地税机关 | 计划财务部门 | 信息管理部门 征收管理部门 纳税服务部门 | 2018年4月底前
|  |  | （19） | 进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 信息管理部门 征收管理部门 计划财务部门 | 持续推进
|  |  | （20） | 全面推行社会保险费缴费服务网上办理或同城通办。 | 各级地税机关 | 社保部门 纳税服务部门 | 征收管理部门 | 2018年12月底前
|  |  | （21） | 采取短信、微信等多渠道便捷提醒方式，对社会保险费缴费人进行按期缴费、欠费催缴提醒。 | 各级地税机关 | 社保部门 | 征收管理部门 纳税服务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （22） | 加快金税三期工程系统与网上办税系统的系统集成步伐，实现两大系统功能整合、数据互通、一体运维。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 信息管理部门处 相关业务部门 | 2018年10月底前
增强 系统 稳定性 | 9 | 简便信息报送 | （23） | 积极协调国税局，使用统一的税务数字证书或者互认对方现有的数字证书，实现“一证通用”和涉税资料电子化。 | 各级地税机关 | 信息管理部门 | 征收管理部门 纳税服务部门 | 2018年10月底前
|  |  | （24） | 对能确切掌握纳税人信息的纳税申报事项，采用“主动网上推送办税信息+纳税人确认”和“纳税人申请+预填表+自动审核”的新型办税模式。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 10 | 推行财务报表税企间转换 | （25） | 在税务总局试点成效评估通过后，积极推进实施财务报表税企间转换。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 涉外税收与大企业部门 纳税服务部门 | 按照税务总局工作进程推进
增强 办税 便利性 | 11 | 优化实体办税服务 | （26） | 为新办纳税人提供“套餐式”服务，一次性办结多个涉税事项。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年9月底前
|  |  | （27） | 推进落实《跨省经营企业涉税事项全国通办业务操作规程（试行）》。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （28） | 由纳税服务部门归口审核和管理办税服务厅受理纳税服务事项范围。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | （29） | 加强窗口办税数据、自助办税数据等数据监控，定期发布数据分析报告。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年6月底前
|  |  | （30） | 落实备案类减免税“一表”备案。 | 各级地税机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 12 | 深化联合办税 | （31） | 统筹谋划联合办税方式，合理配置联合办税窗口，为纳税人提供更加便利的联合办税环境。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （32） | 涉及纳税人基本信息确认、存款账号报告、财务报表信息采集、财务会计制度备案等地税、国税共同事项，通过信息共享方式实现前台一家受理、后台信息共享。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 信息管理部门 纳税服务部门 | 2018年3月底前
|  |  | （33） | 按照“线上线下”融合的要求，拓展网上办税功能。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
增强 办税 便利性 | 13 | 简化纳税申报 | （34） | 为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险 | 各级地税机关 | 企业所得税管理部门 | 征收管理部门 信息管理部门 纳税服务部门 | 2018年5月底前
|  |  | （35） | 提供网上更正申报功能。 | 各级地税机关 | 各税种管理部门 | 信息管理部门 征收管理部门 计划财务部门 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | （36） | 小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
| 14 | 推行清单式服务 | （37） | 编制办税事项“最多跑一次”清单。 | 省级地税机关 | 纳税服务部门 | 征收管理部门 | 2018年3月底前
|  |  | （38） | 编制办税事项“全程网上办”清单。 | 省级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | （39） | 按照税务总局要求，实行涉税资料清单管理，清单之外原则上不得要求纳税人报送。 | 各级地税机关 | 征收管理部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 15 | 深化大企业服务 | （40） | 畅通税企沟通渠道，强化日常沟通，优化专项交流，回应大企业涉税热点难点问题。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （41） | 加强集团重组服务，依申请为大企业协调重组中的疑难事项，提高政策确定性。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （42） | 协调跨区域涉税争议，提高政策执行一致性。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （43） | 定期归集整理税收风险，适时推送提醒到户，推进税法遵从。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
增强 环境 友好性 | 16 | 优化税收营商环境 | （44） | 进一步缩短纳税时间，简化办税流程，减少纳税人报送资料，加强政府部门信息共享互认。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （45） | 积极配合税务总局和省统计局营商环境评价，全力推动评价结果向好。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 17 | 推进社会信用共治 | （46） | 深入开展银税互动，丰富银税信息互换内容，推动合作渠道多样化，探索建设“线上银税互动”合作平台。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 征收管理部门 信息管理部门 | 2018年10月底前
|  |  | （47） | 落实《信用联动合作框架协议》，推进信息互享、信用互认、奖惩互助。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （48） | 联合打击涉税违法行为，及时发布重大税收违法黑名单。 | 各级地税机关 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 18 | 服务经济发展战略 | （49） | 服务“一带一路”建设，集中开展税收服务“一带一路”政策宣传活动。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年6月底前
|  |  | （50） | 加强黑龙江省地方税务局12366哈尔滨纳税服务中心咨询服务功能建设。 | 各级地税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | （51） | 持续做好“走出去”税收指引与国别投资指南的更新发布工作，为“走出去”企业提供重点投资国和周边国家（地区）涉外税收政策咨询服务。 | 各级地税机关 | 国际税务（大企业税收）管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前