京财综〔2019〕530号附件

2019年北京市财政电子票据

管理改革实施方案

为深化“放管服”改革部署，贯彻“互联网+政务服务”要求，做好财政电子票据管理改革工作，提升财政票据监管水平，落实财政部《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》（财综〔2018〕62号）的有关要求，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革的工作部署，按照规范政府非税收入和财政票据管理的要求，进一步优化服务流程，创新服务方式，依托计算机和网络技术手段，稳步推进财政电子票据管理改革，逐步建立科学规范的新型财政票据监管体系。

二、工作目标

在充分总结改革试点经验的基础上，在我市启动全面推开财政电子票据改革工作（电子《非税收入一般缴款书》的管理使用按照财政部有关规定执行，下同），在单位和票种两方面同步扩大财政电子票据改革的覆盖范围，发挥引领示范带动作用，为提升首都财政票据管理水平提供有力支撑。

三、工作内容

按照“点面结合、重点突出、分级分类、稳步推进”的工作基调，在涉及民生的医疗收费、教育收费、考试收费、公益性捐赠等领域，选取具体财政票据应用单位，推行财政电子票据改革。

结合各领域的具体推行情况，总结实践经验和应用模式，以点带面，为全面推行财政电子票据奠定坚实基础。

四、工作任务

（一）完善政策，制定方案

1.结合我市实际完善财政电子票据相关政策。

任务时限：全年

责任单位：市财政局

2.制定统一规格的财政电子票据票样。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局

3.向本级用票单位下达全面推进财政电子票据改革的有关工作通知。

任务时限：4月中旬前

责任单位：市财政局，各区财政局

4.制定本级财政电子票据年度具体实施方案。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局，各区财政局

（二）建设系统，夯实基础

5.梳理本级财政用票单位、用票类型、票据用量等基础信息。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局，各区财政局

6.落实财政电子票据系统集中部署及应用工作，完成区级电子票据系统改造工作，各区财政具备电子票据管理功能，能够满足辖区内用票单位的电子票据应用需求。

任务时限：6月中旬

责任单位：各区财政局

7.确定标准化接口规范、签名体系规范和对接流程。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局

8.明确市区两级财政电子票据系统使用管理、推广应用的权限。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局

9.梳理明确市区两级财政电子票据系统运行维护、系统对接等方面的职责权限。

任务时限：4月底前

责任单位：市财政局

10.完善电子票据公共服务交互平台功能，提高用票单位的业务办理效率，优化电子票据的体验效果。

任务时限：12月底前

责任单位：市财政局

11.将本级财政票据电子化管理系统内用票单位的相关信息整合至财政电子票据管理系统。

任务时限：12月底前

责任单位：市财政局，各区财政局

（三）选择重点，分批推进

12.我市在医疗收费、教育收费、会计专业技术资格考试（初、中、高级）报名收费、注册会计师、非机动车罚没收入、公益性捐赠等领域选择具备条件的单位应用财政电子票据。各区应结合自身实际确定2-3个试点领域，推进财政电子票据应用。

任务时限：全年

责任部门：市财政局、市卫生健康委、市医管局、市教委、市交管局、市民政局、各区财政局

13.配合各区停车管理部门在路侧停车电子收费领域应用财政电子票据。

任务时限：1月1日起，东城、西城、通州应用；7月1日起，朝阳、海淀、丰台、石景山应用；12月1日起，其他区应用。

责任单位：各区财政局

14.对未纳入试点的单位主动申请财政电子票据应用的，要及时受理申请，认真答疑，并做好相关对接服务工作。

任务时限：全年

责任单位：市财政局，各区财政局

（四）广泛宣传，加强培训

15.制定宣传工作方案，明确宣传主体、策略、渠道，对财政电子票据的政策和意义进行宣传；制定培训计划，开展财政电子票据的业务培训工作。

任务时限：全年

责任单位：市财政局、市卫生健康委、市医管局、市教委、市交管局、市民政局，各区财政局

16.对各区财政部门的财政电子票据管理改革具体实施工作，进行针对性的业务指导。

任务时限：全年

责任单位：市财政局

（五）加强沟通，定期总结

17.按季度召开推进会，盘点工作情况，部署工作任务，总结改革经验，分析解决问题。

任务时限：每季度末

责任单位：市财政局，各区财政局

18.总结全年整体工作，制定下一年工作计划

任务时限：12月

责任单位：市财政局，各区财政局

五、工作要求

（一）高度重视。全面推行财政电子票据改革工作量大、时间紧、任务重，各级财政部门和各用票单位要高度重视，制定实施方案，明确工作任务、细化工作进度、确保工作质量。

（二）加强沟通。市区财政部门定期召开工作例会，收集情况，研究解决问题，各区按季度向市局报送工作进展情况，年底进行总评。

- （三）资金保障。市区财政部门做好对同级预算单位财政电子票据管理改革的资金支持，保障财政电子票据管理改革顺利进行。