## Sheet1
附件
2020年“便民办税春风行动”工作任务分工与时间进度安排表
类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位 层级 | 责任单位 （按行政序列排序） | 完成时限
一、支持疫情防控帮扶企业纾困解难 | （一） 落实和完善税收优惠政策 | 1 | 抓好已出台的支持防护救治、重点保障物资生产企业稳产保供、鼓励公益捐赠等方面税收政策落实，执行好帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重行业的税收政策。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 | 2020年12月底
|  | 2 | 通过税收大数据和第三方数据的应用，精准定位享受税收优惠的纳税人，主动以短信、微信等方式给予温馨提示。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 3 | 简化税收优惠办理程序，加快完善配套实施办法，使各项优惠政策尽快落实到位。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 大数据和风险管理部门 | 2020年12月底
|  | 4 | 持续发布政策热点问题解答。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 纳税服务部门 | 2020年12月底
|  | 5 | 切实加强对政策落实情况的监督检查。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 督察内审部门 | 2020年12月底
|  | 6 | 针对企业合理诉求，加强政策研究储备。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 | 2020年12月底
| （二） 认真落实阶段性减免社保费政策 | 7 | 联合有关部门，指导各省抓紧制定具体实施方案，加强对缴费人的宣传辅导，做好政策解读、操作讲解、疑问回答等工作。 | 税务总局 省税务机关 | 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 纳税服务部门 | 疫情防控期间
|  | 8 | 及时调整信息系统，加强部门信息共享，简化操作流程，方便参保单位准确办理。 | 税务总局 省税务机关 | 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 纳税服务部门 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 | 疫情防控期间
|  | 9 | 对2月份已经缴纳有关费款的参保单位，按照规定进行退抵。 | 税务总局 省税务机关 | 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 | 疫情防控期间
| （三） 大力推广“非接触式”办税缴费服务 | 10 | 依托电子税务局、自助办税终端，进一步拓展网上办税缴费事项范围。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 大数据和风险管理部门 电子税务管理部门 | 持续推进
|  | 11 | 推广电子税务局移动端缴纳税费业务的第三方支付。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 大数据和风险管理局 电子税务管理部门 | 持续推进
|  | 12 | 扩大发票领用和发票代开“网上申请、邮寄配送”的覆盖面，将发票“非接触式”领用比例从2019年的50%提升到2020年的70%。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2020年12月底
|  | 13 | 落实好疫情防控期间出口退（免）税有关工作要求，不断优化和拓展“非接触式”出口退（免）税服务。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 出口退税管理部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 14 | 充分运用12366纳税服务热线和网站、微信等线上平台，开展互动式政策宣传辅导和办税缴费问题咨询解答，使各项政策易于知晓。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 持续推进
| （四） 不断优化现场办税缴费服务 | 15 | 加强办税服务厅清洁消毒等安全防护，对确需到现场办理税费事项的纳税人、缴费人，充分发挥自助办税终端作用，加强导税服务，严格落实首问责任制，推行预约办、错峰办、容缺办，营造安全放心、便捷高效的办税缴费环境。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 疫情防控期间
| （五） 切实落实延期申报、延期缴税和发票保障措施 | 16 | 对受疫情影响在规定的纳税申报期限内无法办理纳税申报或缴税有特殊困难的，依法及时为其办理延期申报或延期缴税。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 疫情防控期间
|  | 17 | 对在2020年2月份申报期内仍无法办理纳税申报或延期申报的纳税人，可按规定补办延期申报手续并同时办理纳税申报，依法对其不加收税款滞纳金、不给予行政处罚、不调整纳税信用评价、不认定为非正常户。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 疫情防控期间
|  | 18 | 在疫情防控期间，对生产和销售医疗救治设备、检测仪器、防护用品、消杀制剂、药品等疫情防控重点保障物资以及对此类物资提供运输服务的纳税人，申请增值税发票“增版”“增量”的，可暂按需调整发票领用数量和最高开票限额，不需事前实地查验。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 疫情防控期间
二、积极推动企业复工复产 | （六） 加强分析服务决策 | 19 | 各地税务机关应积极参加当地政府支持企业复工复产领导小组工作，结合税务部门职能提出意见建议，按要求做好支持企业复工复产相关工作。 | 省税务机关 | 办公室 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 20 | 充分发挥增值税发票等税收大数据覆盖面广、及时性强、颗粒度细等优势，从多维度跟踪分析企业复工复产状况以及经济运行情况，细致梳理购销方、上下游配套等方面需要解决的问题，提出务实管用的支持措施和有针对性建议。 | 税务总局 省税务机关 | 收入规划核算司 税收经济分析处 相关业务部门 | 2020年12月底
| （七） 加强协同凝聚合力 | 21 | 积极加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，根据其需求主动提供税收数据等方面服务，并结合相关部门提供的信息和情况，积极采取税收措施支持企业复工复产和经济发展。 | 省税务机关 | 办公室 相关业务部门 | 疫情防控期间
| （八） 加强帮扶精准纾困 | 22 | 提高支持复工复产服务便利度，发挥税收数据搭桥作用，对上下游衔接不畅的企业，加强税收数据分析助力企业实现供需对接。 | 省税务机关 | 税收经济分析部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 23 | 对重点企业推行“一企一策”“一对一”“点对点”帮扶等服务措施。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 24 | 做好在建和新开工重大项目的跟踪服务工作。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
| （九） 着力支持小微企业 | 25 | 在不折不扣落实好小微企业增值税、企业所得税等普惠性税收减免政策的基础上，帮助解决实际困难。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 | 疫情防控期间
|  | 26 | 各地可根据疫情情况，合理调整疫情期间个体工商户的定期定额。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 疫情防控期间
|  | 27 | 优化小微企业和个体工商户税收征管方式，在税务网站建立小微企业和个体工商户服务专栏。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 征管和科技发展部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 28 | 畅通小微企业诉求线上直联互通渠道。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 2020年3月底
|  | 29 | 探索推行小微企业省内跨区迁移线上办理，切实减轻小微企业办税负担。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 2020年12月底
| （十） 深化“银税互动”助力解决融资难题 | 30 | 加强与银保监部门和银行业金融机构的合作，将纳入“银税互动”范围的企业数量扩大一倍，在纳税信用A级、B级企业基础上扩大至M级企业。引导银行业金融机构创新信贷产品，满足不同企业特别是民营企业和小微企业信贷需求。积极推进银税数据直连，实现小微企业贷款网上“一站式”办理。梳理受疫情影响较大的企业名单，依法提供相关税收数据，协助银行业金融机构精准放贷。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 2020年12月底
| （十一） 积极促进稳就业 | 31 | 落实好进一步支持和促进高校毕业生、建档立卡贫困人口、登记失业人员等重点群体创业或吸纳特殊群体就业有关税收优惠政策。 | 省税务机关 | 政策法规部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
|  | 32 | 运用税收数据分析企业用工数量变化，为稳就业提供参考。 | 省税务机关 | 税收经济分析部门 相关业务部门 | 疫情防控期间
三、全力服务国家发展战略 | （十二） 服务打好三大攻坚战 | 33 | 继续落实好金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除等税收政策。 | 税务总局 省税务机关 | 所得税管理部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 34 | 按照《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》相关优惠政策，抓好企业扶贫捐赠所得税税前扣除、扶贫货物免征增值税等政策落实，跟踪执行情况、开展效应分析。扎实做好税务系统对口扶贫工作。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 政策法规部门 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 督察内审管理部门 | 2020年12月底
|  | 35 | 进一步健全绿色税制体系，完善节能、治污设施、监测设备、第三方防治企业等税收优惠政策。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 36 | 实施好环境保护税法，做好水资源税改革试点工作。 | 税务总局 省税务机关 | 财产和行为税管理部门 | 2020年12月底
| （十三）支持区域协调发展 | 37 | 配合有关部门进一步研究和落实支持粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区、上海自贸试验区临港新片区建设等国家重大区域发展战略的税收措施。 | 税务总局 省税务机关 | 政策法规部门 纳税服务部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 38 | 进一步完善税收支持长三角区域一体化发展的征管和服务措施。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2020年12月底
|  | 39 | 制定长三角地区跨区域“最多跑一次”清单，在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港复制推广。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 2020年12月底
| （十四） 更好服务共建“一带一路” | 40 | 认真落实第一届“一带一路”税收征管合作论坛形成的《乌镇行动计划（2019-2021）》，协助哈萨克斯坦税务部门高质量举办第二届“一带一路”税收征管合作论坛，积极筹备第三届合作论坛。 | 税务总局 | 办公厅 国际税务司 征管和科技发展司 | 2020年12月底
|  | 41 | 依托“一带一路”税务学院等平台再为发展中国家开展12期培训，依托网络培训平台为“一带一路”国家税务官员提供在线培训。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税收管理部门 | 2020年12月底
|  | 42 | 进一步加大与“一带一路”国家和国际产能合作重点国家的税收协定谈签力度，避免或消除双重征税。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税收管理部门 | 2020年12月底
|  | 43 | 再更新发布50份国别（地区）投资税收指南，支持企业“走出去”。 | 税务总局 | 国际税收管理部门 | 2020年12月底
| （十五） 大力支持外贸出口 | 44 | 用足用好出口退税工具，允许已放弃退税权的企业选择恢复退税权。积极推动扩大出口退税无纸化申报范围，进一步压缩出口退税办理时间，将全国正常出口退税的平均办理时间在2019年10个工作日的基础上再提速20%。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 出口退税管理部门 | 2020年12月底
|  | 45 | 在已实施离境退税政策的地区，积极推行离境退税便捷支付、“即买即退”等便利化措施。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 电子税务管理部门 | 2020年12月底
| （十六）积极服务外资发展 | 46 | 落实好境外投资者以分配利润再投资递延纳税等优惠政策，落实非居民企业享受协定待遇资料备案改备查办法，增强对外支付税务备案便利度，进一步提升投资者信心，支持鼓励境外资本参与国内经济建设。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税收管理部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 47 | 利用税收大数据，跟踪分析外资企业生产经营、投资、利润分配等情况，研究提出政策建议。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税收管理部门 收入规划核算司 税收经济分析处 | 2020年12月底
| （十七） 巩固和拓展减税降费成效 | 48 | 巩固抓落实的力度、巩固抓落实的质量、巩固抓落实的格局，拓展政策宣传效应、拓展便利服务举措、拓展听取意见建议完善政策的渠道，以更实举措、下更大气力进一步抓好减税降费政策落地落细。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 税收宣传部门 | 2020年12月底
|  | 49 | 继续落实好降低增值税税率、留抵退税等政策，支持实体经济发展和新动能成长。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 收入规划核算部门 | 2020年12月底
|  | 50 | 继续落实好研发费用加计扣除等政策，支持科技创新。 | 税务总局 省税务机关 | 所得税管理部门 大数据和风险管理部门 | 2020年6月底
四、切实优化税收营商环境 | （十八） 认真落实《优化营商环境条例》 | 51 | 做好迎接世界银行营商环境评价工作。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 2020年12月底
|  | 52 | 确保《税收征管操作规范》《纳税服务规范（3.0版）》落地，持续提高办税缴费规范化、标准化水平。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2020年12月底
|  | 53 | 全面建立和实施税务服务“好差评”制度。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 纳税服务部门 | 2020年12月底
|  | 54 | 完善纳税人需求和满意度调查等制度。 | 税务总局 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2020年12月底
|  | 55 | 扎实开展好第29个全国税收宣传月活动。 | 税务总局 省税务机关 | 税收宣传部门 | 2020年4月底
| （十九） 提高办税缴费便利化水平 | 56 | 推行新办企业涉税事项集成办理，实现企业开办涉税事项一套资料、一窗受理、一次提交、一次办结。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2020年6月底前
|  | 57 | 简化优化税费申报手续。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 58 | 研究推进财产行为税一体化纳税申报。 | 税务总局 省税务机关 | 财产和行为税管理部门 | 2020年12月底
|  | 59 | 整合优化非税收入申报表。 | 税务总局 省税务机关 | 社会保险费管理部门 非税收入管理部门 | 2020年12月底
|  | 60 | 推行车辆购置税纳税申报表免填写服务，纳税人签字确认后即可缴税。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 | 2020年6月底
|  | 61 | 强化大企业跨区域涉税事项和重组事项协调。 | 税务总局 省税务机关 | 大企业税收管理部门 | 2020年12月底
| （二十） 全面推进网上办税缴费 | 62 | 认真落实《电子税务局规范》，完善拓展电子税务局功能，实现纳税人90%以上主要涉税服务事项网上办理。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 | 2020年12月底
|  | 63 | 推行税务文书电子送达。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 大数据和风险管理部门 | 2020年12月底
|  | 64 | 加强与自然资源、住建、民政等部门合作，推动实现网签合同备案、婚姻登记等信息共享，便利办税缴费。 | 税务总局 省税务机关 | 财产和行为税管理部门 征管和科技发展部门 大数据和风险管理部门 电子税务管理部门 | 2020年12月底
| （二十一） 优化发票服务 | 65 | 对增值税电子发票公共服务平台进行拓展升级，力争年底前在推进增值税专用发票电子化上取得实质性明显进展，在部分地区先行先试的基础上，对新办纳税人免费发放税务UKey,推进解决税控设备第三方收费问题。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 | 2020年12月底
|  | 66 | 开放增值税进项凭证电子数据，允许纳税人自行查询下载本企业所取得的增值税专用发票、增值税普通发票等票种的电子数据，方便纳税人勾选抵扣、纳税申报、财务核算等。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 纳税服务部门 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 | 2020年6月底
|  | 67 | 自2020年3月1日起，对增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税管理部门 电子税务管理部门 相关业务部门 | 2020年3月底
| （二十二） 优化税务执法方式 | 68 | 注重多运用税收大数据开展案头风险分析，不准搞大面积、重复性直接下户现场调研；注重多运用风险导向下的“双随机、一公开”监管和信用评价结果开展差异化管理，不准搞眉毛胡子一把抓的无差别稽查；注重多运用兼顾法理情的审慎包容监管，不准搞简单粗暴、选择性、一刀切的随意执法。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 稽查部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 69 | 全面梳理进户检查事项，制定并公布进户检查事项清单。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 稽查部门 相关业务部门 | 2020年12月底
|  | 70 | 全面落实行政执法“三项制度”，促进严格规范公正文明执法。 | 税务总局 省税务机关 | 政策法规部门 相关业务部门 | 2020年12月底
| （二十三） 优化纳税服务投诉管理 | 71 | 建立和完善税务机关对纳税人、缴费人咨询、投诉、举报等涉税涉费诉求的多渠道接收、快速转办、限时响应、结果回访、跟踪监督、绩效考核机制。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 2020年12月底
| （二十四） 维护纳税人、缴费人合法权益 | 72 | 修订《纳税人权利与义务公告》。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 2020年10月底
|  | 73 | 对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人应缴纳的欠税及滞纳金，可以先行缴纳欠税，再依法缴纳滞纳金。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 2020年2月底
|  | 74 | 对逾期未申报的纳税人，在认定非正常户时取消实地核查要求，并将未申报时间统一延长为3个月；对符合条件的纳税人，由税收征管信息系统自动解除非正常状态，无需纳税人专门申请。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 2020年2月底
|  | 75 | 明确破产清算期间管理人可以企业名义按规定申领开具发票或者代开发票、办理纳税申报等涉税事宜。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 货物和劳务税管理部门 | 2020年2月底
|  | 76 | 严肃组织收入工作纪律，坚决防止和纠正收“过头税费”行为。 | 税务总局 省税务机关 | 收入规划核算部门 督察内审部门 相关业务部门 | 2020年12月底

## Sheet3
附件
2020年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位 层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 措施来源
| （十四） 完善简并税种管理 | 43 | 进一步优化增值税税率结构，简并增值税税率。 | 税务总局 | 货物和劳务税管理部门 | 纳税服务部门 | 根据中央部署安排推进 | 放管服五年第1条
|  | 44 | 建立科学合理的增值税退税制度，扩大增值税直接退税范围。 | 税务总局 | 货物和劳务税管理部门 | 相关业务部门 | 持续推进 | 营商环境五年50条
|  | 45 | 研究对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除。 | 税务总局 | 货物和劳务部门 所得税管理部门 财产和行为税管理部门 征管和科技发展部门 | 纳税服务部门 | 根据中央部署安排推进 | 放管服五年
|  | 46 | 简并印花税税目税率，调整印花征税范围。 | 税务总局 | 财产和行为税管理部门 | 纳税服务部门 | 2020年12底 | 营商环境五年（2019年6月底前）
|  | 67 | 全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票 |  |  |  | 2020-02-01 | 公告（2019）33号
3 | 优化跨区迁移服务 | 各省税务局探索为属于正常户且不存在未办结事项的小微企业，提供省内跨区迁移注销的线上办理服务，并在风险可控的前提下快速办结，让符合条件的小微企业办理省内跨区迁移更便捷。 | 各省税务局 | 征管和科技发展部门 | 2020-03-01
4 | 扩围批量零申报服务 | 各省税务局探索将批量零申报服务范围从申请注销的非正常户扩大至全部非正常户，减少补充零申报重复操作。纳税人补充申报以前年度非正常状态期间的企业所得税，其月（季）度申报均为零申报（且不存在弥补前期亏损情况）的，可以进行批量处理，便利小微企业解除非正常状态后恢复经营。 | 各省税务局 | 网信办 | 2020-03-01
5 | 优化涉税违法违规信息查询服务 | 各省税务局依托电子税务局，为小微企业提供涉税违法违规记录线上查询服务，便利小微企业及时了解掌握本企业相关情况，促进小微企业提升税法遵从度。 | 税务总局 各省税务局 | 征管和科技发展部门 | 2020-03-01
6 | 推行企业开办事项集成办理 | 各省税务局加强与市场监管、公安等政府部门协作，利用政府政务服务平台，协同相关部门实现新办企业登记、刻章备案、申领发票等企业开办事项的信息“一次填报、一网提交”。 | 各省税务局 | 网信办 | 持续推进

## Sheet2
类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 措施来源
一、需求导向优化办税流程，开启便捷服务新速度 | （一） 简化信息报送
（二） 优化税费申报
（三） 深化“最多跑一次”改革
二、创新驱动整合信息系统，打造智慧服务新引擎 | （四） 推广电子发票
（五） 升级发票系统功能
（六） 推进电子税务局
（七）推行智能咨询
三、分级分类提供个性化服务，构建精准服务新模式 | （八） 畅通诉求渠道
（九） 开展大企业个性化服务
（十） 服务“走出去”企业
四、统筹谋划完善服务制度，开创规范服务新局面 | （十一） 完善简并税种管理
（十二） 统一税收征管口径
（十三）优化纳税信用评价
（十四）创新自然人服务方式
五、数据共享丰富业务合作，积聚协同服务新融合 | （十五）规范涉税专业服务
（十六）融入社会共治体系
（十七）推动信息同步共享
|  |  | 将部分税务行政许可事项调整为其他权力，转变管理方式并优化办理程序。 |  | 政策法规部门
|  |  | 全面推行税务证明事项告知承诺制。 |  | 政策法规部门
|  |  | 积极组织开展集中业务培训，通过“走出去、送上门”等多种方式进行实地辅导，有效的将汇算清缴操作办法和相关政策宣传辅导到位。 |  | 所得税部管理门
|  |  | 优化完善ITS系统个人所得税相关功能。 |  | 所得税部管理门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理部门
|  |  | 提供纳税人提醒服务，自然人税收管理系统将设计实现待提醒清册、应报未报清册等功能。 |  | 所得税部管理门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理部门
|  |  | 会同自然资源部指导各地推进不动产登记信息共享，整合集成业务流程，大力实施不动产交易、缴税、办证“一窗受理、并行办理”，切实压缩不动产登记时间。 |  | 财产和税务税部门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理部门 | 已含？
|  |  | 简化信息采集流程，丰富实名信息验证方式，进一步便利纳税人办税。 |  | 征管和科技发展部门
|  |  | 规范纳税评估行为，完善相关程序和执法文书，试行纳税评估全过程记录制度，对补缴税款达到一定金额标准的评估决定实行法制审核。 |  | 征管和科技发展部门 |  | 2020年底前
|  |  | 扩大出口退税无纸化申报范围，在企业自愿的基础上，进一步在一类、二类、三类出口企业中扩大无纸化退税申报的范围。 |  | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理部门
|  |  | 进一步优化出口电器电子产品免征基金政策办理措施，落实减税降费政策，减轻缴费人负担。 |  | 非税收入部门 | 征管和科技发展部门 | 2020年3月底前
|  |  | 拓展社会保险费征缴渠道，为缴费人提供线上、线下多渠道的社保费征缴服务。 |  | 社会保险费管理部门
|  |  | 推动12366与12333互联互通，加强业务衔接和协同联动。有条件的地区，在保持12366独立性的前提下，实现与12333系统的对接互转。 |  | 社会保险费管理部门 纳税服务管理部门