附件

全面推行“三项制度”工作任务分工表

（区局法制科承担全面推行“三项制度”工作的总牵头职责）

| 序号 | 工作 项目组 | 推行任务 |  | 工作措施 | 责任 部门 | 配合 部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工作项目组 | 强化全面 推行工作保障 |  | 拟订行政执法三项制度全面推行实施方案，提请区局全面依法行政领导小组审议。 | 法制科 |  | 2019年8月底前 |
| 2 |  |  |  | 建立联络员制度、例会制度、工作项目组制度。 | 法制科 | 其他相关部门 | 2019年8月底前 |
| 3 |  |  |  | 组织召开三项制度全面推行工作动员会议暨第一次培训会议。 | 法制科 |  | 2019年8月底前 |
| 4 |  |  |  | 起草实施办法、事项清单和工作指引等配套制度。 | 纳税服务科 征收管理科 法制科 |  | 2019年9月底前 |
| 5 |  |  |  | 做好税收执法资格证书清理核发。 | 人事教育科 | 法制科 | 持续开展 |
| 6 |  |  |  | 制定“三项制度”专题培训方案，开展分级分类培训。 | 人事教育科 法制科 |  | 2019年12月底前 |
| 7 |  |  |  | 业务科室、税务所配置法制审核岗。 | 法制科 人事教育科 |  | 2019年12月底前 |
| 8 |  |  |  | 认真落实“谁执法、谁普法”普法责任制的要求，加强对全面推行“三项制度”的宣传。 | 办公室 | 法制科 | 持续开展 |
| 9 |  |  |  | 结合区局实际，集中力量，重点攻关，取得突破，形成工作亮点和典型经验。 | 法制科 | 办公室 | 持续开展 |
| 10 |  |  |  | 狠抓跟踪问效，将“三项制度”推行情况纳入绩效指标考评。 | 绩效办 | 法制科 | 持续开展 |
| 11 |  |  |  | 将执法装备配备、设备配置、设施建设和信息化建设所需经费纳入经费预算，为全面推行工作提供保障。 | 财务管理科 | 征收管理科 办公室 | 持续开展 |
| 12 | 行政执法公示制度工作项目组 | 全面推行 行政执法 公示制度 |  | 事前公示要结合政府信息公开、权力和责任清单公布等工作，公开税收执法主体、权力和责任清单、税收法律法规、办事流程、行政许可事项目录、法律救济和监督方式等信息。 | 办公室 法制科 纳税服务科 | 其他相关部门 | 2019年12月底前完成，并持续开展 |
| 13 |  |  |  | 事中公示包括主动出示税收执法证件、执法文书等，履行告知义务，明示窗口工作人员信息，依法公开听证过程等。 | 纳税服务科 征收管理科 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 14 |  |  |  | 事后公示包括向社会主动公开非正常户认定、欠税公告、税收减免、纳税信用等级评定等执法信息，公示税务行政许可决定、行政处罚决定信息等。 | 纳税服务科 征收管理科 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 15 |  |  |  | 建立非即办执法事项办理进度查询工作机制。 | 征收管理科 纳税服务科 | 其他相关部门 | 待市局明确后，稳步推行 |
| 16 |  |  |  | 税务总局建立全国统一执法公示平台后，按照行政执法公示配套实施办法及其事项清单，依托该平台做好行政执法信息的对外公示。 | 法制科 纳税服务科 征收管理科 | 办公室 人事教育科 | 税务总局启动统一公示平台后，持续开展 |
| 17 |  |  |  | 按照“谁执法、谁公示、谁负责”的原则，执法公示信息的产生部门为采集部门，负责采集公示信息并对其准确性、完整性和时效性负责。 | 法制科 纳税服务科 征收管理科 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 18 |  |  |  | 通过网站行政执法公示专栏、办税服务厅、服务窗口等对外公开公示事项清单内的执法信息。 | 纳税服务科 | 法制科 征收管理科人事教育科 | 2019年12月底前 |
| 19 | 执法全过程记录制度工作项目组 | 全面推行 执法全过程记录制度 |  | 文字记录应按照税务总局的相关规范执行并按照金税三期要求的要素录入，纸质和电子执法文书应当合法规范、客观全面、及时准确。 | 征收管理科 | 法制科 | 持续开展 |
| 20 |  |  |  | 按照税务总局相关要求，严格统一使用税务执法规范用语和执法文书。 | 法制科 征收管理科 | 其他相关部门 | 税务总局出台相关制度后 |
| 21 |  |  |  | 在实施过程中按照执法全过程记录配套实施办法及其清单事项，通过照相机、录音机、摄像机、执法记录仪、视频监控等记录设备对现场检查、调查取证、证据保全、听证、行政强制、送达等容易引发争议的税收执法过程和执法场所，进行音像记录。 | 征收管理科 | 其他相关部门 | 2019年12月底前 |
| 22 |  |  |  | 按照实际需求对相关业务科室、税务所配置执法记录仪，制定妥善保管使用音像记录设备的内部制度，完善税务约谈（询问）室管理使用。 | 法制科 征收管理科 | 财务管理科 办公室 | 2019年12月底前 |
| 23 |  |  |  | 建立健全执法音像记录管理制度及记录行为用语指引。 | 法制科 | 征收管理科 | 2019年9月底前 |
| 24 |  |  |  | 区局通过市局搭建的全过程记录音像记录存储管理平台，安全保存音视频记录。 | 征收管理科 | 其他相关部门 | 2019年12月底前 |
| 25 |  |  |  | 归档保存执法全过程记录资料。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录资料，归档时要严格执行国家有关规定。 | 法制科 征收管理科 | 办公室 | 持续开展 |
| 26 |  |  |  | 加强对执法全过程记录数据信息的统计分析，充分发挥其在案卷评查、执法监督、评议考核、争议处理等工作中的积极作用。 | 法制科 征收管理科 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 27 | 重大执法决定法制审核制度工作项目组 |  | 全面推行重大执法决定法制审核制度 | 落实法制审核主体，法制科牵头开展法制审核工作。法制审核主体由两部分构成，一是法制科，二是业务部门和税务所的法制审核岗位。 | 法制科 人事教育科 | 其他相关部门 | 2019年9月15日前 |
| 28 |  |  |  | 根据本单位执法实际，在法制科、业务科室、税务所设置法制审核岗，配备和充实政治素质高、业务能力强、具有法律知识背景的法制审核人员，确保法制审核人员原则上不少于本单位从事执法活动人员总数的5%。 | 法制科 人事教育科 | 其他相关部门 | 2019年9月15日前 |
| 29 |  |  |  | 明确重大执法决定法制审核事项清单及具体标准。 | 法制科 | 其他相关部门 | 2019年9月底前 |
| 30 |  |  |  | 重大执法决定法制审核事项实施清单管理，对事项清单实行动态管理。 | 法制科 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 31 |  |  |  | 结合区局执法行为的类别、执法层级、涉案金额以及对相对人的影响等因素，制定重大执法决定法制审核“分级分类”事项清单。 | 法制科 | 其他相关部门 | 2019年9月底前 |
| 32 |  |  |  | 按照事项清单并结合实际，明确区局法制科，以及业务科室、税务所法制审核人员的审核范围。 | 法制科 |  | 2019年12月底前 |
| 33 |  |  |  | 启动对重大执法决定的法制审核，要重点审核：税务执法人员是否具备执法资格；是否属于本机关法定权限；适用依据是否准确；执法程序是否合法；执法文书是否规范；其他依法应当审核的内容。 | 法制科 |  | 2019年9月底前 |
| 34 |  |  |  | 执法承办机构对送审材料的真实性、准确性、完整性及执法的事实证据、法律适用、程序的合法性负责；法制审核主体基于执法承办机构的法制审核提请文书及送审材料，对作出的审核意见负责。 | 法制科 |  | 持续开展 |
| 35 |  |  |  | 作出重大执法决定前，应当提请法制审核。提请审核时，应当根据执法事项提交法制审核申请文书、拟作出的执法决定、执法部门的处理意见及依据等。法制审核主体在期限内提出同意或者存在问题的审核意见。执法承办机构对法制审核主体提出不同意见的，按照配套实施办法的异议流程处理。 | 法制科 |  | 持续开展 |