## Sheet1
附件1
山东省国税系统2018年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 编号 | 工作 事项 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 具体细化措施 | 完成时限
增强政策确定性 | 1 | 完善税收制度 | 完善发票管理制度。 | 省局 | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展部门 | 按照总局工作部署进行细化落实。 | 2018年10月底前
| 2 | 开展征管制度清理 | 建立征管制度出台前的归口审核制度。 | 省局 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 按照总局工作部署进行细化落实。 | 2018年3月底前
|  |  | 开展征管制度专项清理。 | 省局 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 结合税收征管法修订进程、税源专业化管理改革和放管服改革，征求基层意见，开展征管制度专项清理。 | 2018年12月底前
| 3 | 升级税收业务规范 | 落实《全国税收征管规范（2.0版）》。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 在总局正式推广《全国税收征管规范（2.0版）》后，按照总局要求，结合税源专业化管理改革，抓好规范落实。 | 2018年12月底前
|  |  | 落实《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 在总局正式推广《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》后，按照总局要求，结合我省实际，抓好规范落实。 | 2018年12月底前
|  |  | 落实《国家税务局 地方税务局合作工作规范（4.0版）》。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 1.制定下发落实意见，统一思想、明确重点，细化步骤，确保60项合作事项贯彻落实到一线；2.巩固市级示范区创建成果，选择部分合作领域、创新合作方式在全省推广。 | 2018年12月底前
|  |  | 落实《全国出口退（免）税管理工作规范（2.0版）》。 | 省、市、县（区）国税机关 | 进出口税收管理部门 | 相关业务部门 | 1.总局下发2.0版后，及时协调相关部门做好贯彻落实；2.做好辅导培训，跟进落实情况；3.加强督导，及时解决执行中问题。 | 2018年12月底前
| 4 | 加强政务公开和政策解读 | 全面梳理税务部门“五公开”内容、主体、时限、方式等，完成主动公开基本目录编制工作，并动态更新。 | 省、市、县（区）国税机关 | 办公室 | 相关业务部门 | 11月前完成主动公开目录的规范整理工作，并根据工作开展情况持续动态更新。 | 持续推进
|  |  | 进一步落实税收政策和解读稿同步起草、同步审批、同步发布机制。 | 省、市、县（区）国税机关 | 办公室 | 相关业务部门 | 丰富发布渠道和平台，及时发布政策及解读。 | 持续推进
|  |  | 通过多种渠道、多种形式宣传公开税收制度分类指引。 | 省、市、县（区）国税机关 | 政策法规部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 结合山东实际，进一步完善税收制度分类指引并及时在门户网站公开。 | 2018年12月底前
|  |  | 落实热点问题快速响应机制，做好热点问题收集、研判、转办和反馈工作。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 按照总局工作部署，做好做好热点问题收集、研判、转办和反馈工作。 | 2018年12月底前
增强 管理 规范性 | 5 | 改进税收执法 | 进一步推进税务行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点。 | 省局 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 紧密结合各地税收工作实际，积极稳妥探索推行三项制度，研究制定三项制度运行实施的具体配套制度，为三项制度全面推行奠定基础。 | 2018年11月底前
|  |  | 推广应用税务系统权责清单范本。 | 省、市、县（区）国税机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 根据总局权责清单范本，编制全省国税系统权责清单，编制权力运行流程图，通过门户网站等渠道公开。 | 2018年12月底前
|  |  | 建立健全“双随机、一公开”机制，优化税务稽查双随机工作平台，避免对纳税人重复检查。 | 省、市、县（区）国税机关 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 1.深化税务稽查双随机平台应用；2.有序开展重点稽查对象随机抽查工作；3.探索规范“一公开”机制。 | 持续推进
|  |  | 推进落实税务行政处罚裁量基准。 | 省、市、县（区）国税机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 加强调研检查，严格落实2014年联合省地税局制定出台的《山东省税务系统规范行政处罚裁量权实施办法》和《山东省税务系统行政处罚裁量基准》。 | 持续推进
|  |  | 细化落实各税种和个体工商户定期定额核定征收的标准、程序和计算方法。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 结合2017版国民经济行业分类标准，做好典型户调查测算，根据定期定额户经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素合理核定定额。 | 2018年3月底前
| 6 | 推进实名办税 | 落实实名信息采集标准。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 1.根据总局下发的《实名信息采集标准》，修订完善我省实名办税实施办法；2.升级完善实名办税系统。 | 2018年12月底前
|  |  | 实现国税局、地税局实名信息共享共用。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 1.联合地税共同确定实名办税信息共享共用的信息范围、实现方式；2.协调信息中心进行技术支撑。3.指导基层落实意见要求。 | 2018年10月底前
|  |  | 充分利用实名身份信息，简并与身份相关的附报资料，优化办税流程。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 利用实名身份信息，结合国家税务总局关于取消一批涉税事项和报送资料的要求（鲁国税函〔2017〕316号），进一步简并与身份相关的附报资料，优化办税流程。 | 2018年12月底前
| 7 | 实施信用管理 | 修订纳税信用管理办法，扩大纳税信用评价范围，完善纳税信用评价指标。 | 省局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 1.联合省地税局制定评价工作方案，将新设立企业、评价年度内无生产经营业务收入企业和适用企业所得税核定征收办法的企业纳入信用评价范围；2.在全省范围内组织实施个体纳税人信用级别评价工作。 | 2018年12月底前
|  |  | 结合纳税人信用积分确定增值税专用发票最高开票限额和用票数量，完善最高开票限额管理。 | 省、市、县（区）国税机关 | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 政策法规部门 | 按照总局工作部署进行细化落实。 | 2018年10月底前
|  |  | 探索办税人员（包括从事涉税服务人员）信用管理机制，动态验证办税人员信用积分指标。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 持续完善纳税信用评价指标体系，积极探索企业重点人员信用评价工作。 | 2018年10月底前
| 8 | 防控税收风险 | 建立信用积分制度，健全风险评估指标体系。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 1.按照总局建立的信用积分制度和指标、模型及等级划分，实现对纳税人信用和风险状况的动态监控评价；2.持续优化风险管理系统分析预警指标体系、等级排序模型和风险应对流程；3.研究设计事前、事中风险提示提醒指标，开发完善实名办税、网上办税和短信提醒平台的风险提示提醒功能；4.开发应用税源专业化管理业务衔接系统和省局跨区域风险管理协作系统。 | 2018年12月底前
|  |  | 建立健全风险应对任务扎口管理机制。 | 省局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 1.依托风险管理系统，统筹管理接收总局各单位下发的特殊风险管理事项，扎口推送给有关单位开展风险应对工作；2.扎口推送省局确定的风险任务，统筹实施全流程、全税种的综合分析应对；3.加强进户执法计划管理，合并进户执法事项，推行国地税联合执法，避免对同一纳税人多头执法、重复检查。 | 2018年3月底前
增强 系统 稳定性 | 9 | 加快电子税务局建设 | 对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明。 | 省局 | 收入规划核算部门 | 信息中心 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 进行网上开具税收完税证明的需求整理、方案制定、软件开发、试点推行。 | 2018年4月底前
|  |  | 进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作。 | 省局 | 信息中心 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 收入规划核算部门 | 1.全省推广网上银行缴税；2.开展手机银行扣款试点工作；3.进行第三方支付软件缴税功能的开发测试。 | 持续推进
|  |  | 加快金税三期工程系统与增值税发票管理新系统、网上办税系统的系统集成步伐，实现三大系统功能整合、数据互通、一体运维。 | 省局 | 征管和科技发展部门 | 货物和劳务税部门 信息中心 相关业务部门 | 1.按照总局统一部署，做好系统间联调测试，注重对升级版本以及与关联软件之间衔接进行测前分析和准备，对测试内容反复推敲、对测试环节加以延伸，对预测结果不断论证；2.完成系统升级及相关业务流程、系统参数配置工作。 | 2018年10月底前
| 10 | 简便信息报送 | 国税局、地税局使用统一的税务数字证书或者互认对方现有的数字证书，实现“一证通用”和涉税资料电子化，推进无纸化办税。 | 省局 | 信息中心 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 根据总局工作部署，完成国地税数字证书的统一或互认，扩展无纸化办理范围、扩大应用。 | 2018年10月底前
|  |  | 对能确切掌握纳税人信息的纳税申报事项，采用“主动网上推送办税信息+纳税人确认”和“纳税人申请+预填表+自动审核”的新型办税模式。 | 省局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 按照总局工作要求开展相关工作。 | 2018年12月底前
| 11 | 推行财务报表税企间转换 | 在全省范围内开展财务报表税企间转换推广工作。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 大企业税收管理部门 纳税服务部门 | 按照总局工作部署，开展全省推广工作。 | 2018年12月底前
增强 办税 便利性 | 12 | 优化实体办税服务 | 为新办纳税人提供“套餐式”服务，一次性办结多个涉税事项。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 改造网上办税服务平台，为新办纳税人提供“套餐式”服务，一次性办结12个涉税事项。 | 持续推进
|  |  | 推进落实《跨省经营企业涉税事项全国通办业务操作规程（试行）》。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 根据总局工作部署，在金税三期核心征管系统中增加全国通办功能，配置人员权限和业务流程，在全省范围内推行操作规程。 | 2018年12月底前
|  |  | 由纳税服务部门归口审核和管理办税服务厅受理纳税服务事项范围。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 结合税源专业化管理改革，调整纳税服务部门职能，由办税服务厅前台受理纳税人申请的业务，并由后台完成审核。 | 2018年3月底前
|  |  | 加强窗口办税数据、自助办税数据等数据监控，定期发布数据分析报告。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 信息中心 | 1.升级完善全省监控指挥平台纳税服务指标体系，优化数据质量；2.进一步完善监控指挥和数据分析工作制度，制定统一的工作规范和标准，明确日常监控分析工作职责；3.科学开展纳税服务数据分析，总结办税业务变化规律和纳税人办税行为规律，查找办税服务工作中存在的薄弱环节，合理调配服务资源。 | 持续推进
|  |  | 改进增值税、企业所得税优惠备案方式，对企业纳税人基本实现税收优惠资料由报送税务机关改为纳税人留存备查。 | 省、市、县（区）国税机关 | 货物和劳务税部门 所得税部门 | 相关业务部门 | 严格按照总局工作部署落实，加强宣传辅导工作，有效引导纳税人享受税收优惠。 | 2018年10月底前
|  |  | 做好出口退（免）税无纸化申报、无纸化审核审批等业务试点工作。 | 省、市、县（区）国税机关 | 进出口税收管理部门 | 信息中心 | 推广《出口退税无纸化电子凭证系统》，年底前实现全省各县（区）局全部推行无纸化申报，力争无纸化申报出口退（免）税额占到全部退（免）税额的70%以上。 | 2018年12月底前
|  |  | 优化、扩充出口退税标准化服务事项。 | 省局 | 进出口税收管理部门 | 相关业务部门 | 进一步优化、扩充出口退税标准化服务事项，实现出口退税审核审批时限标准化、工作流程和报送资料等标准化。 | 2018年12月底前
| 13 | 深化联合办税 | 统筹谋划“互设、共建、共驻”等多种联合办税方式，提供更加便利的联合办税环境。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 进一步优化联合办税方式，推进国地税共建办税服务厅、共驻政务中心联合办税服务。 | 2018年12月底前
|  |  | 涉及纳税人基本信息确认、存款账号报告、财务报表信息采集、财务会计制度备案等国税、地税共同事项，通过信息共享方式实现前台一家受理、后台信息共享。 | 省局 | 征管和科技发展部门 | 信息中心 纳税服务部门 | 1.联合地税下发相关管理意见；2.督导、检查落实情况，对基层在落实过程中遇到的问题协调相关部门予以解决。 | 2018年3月底前
|  |  | 合理配置联合办税窗口，涉及国税、地税双方共同及关联的办税业务要一窗办理，涉及国税或地税的单方独立业务和办税频次较高的单项联合办税业务要相应设置国税地税专业办税窗口。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 结合国地税联合办税服务工作，细化办税窗口职责，建立高效、便捷的窗口设置模式。 | 2018年12月底前
|  |  | 探索创新联合办税形式，按照“线上线下”融合的要求，拓展网上办税功能。 | 省局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 优化完善网上办税平台，拓展网上办税功能，稳步推进国地税网上办税。 | 2018年12月底前
| 14 | 简化纳税申报 | 推广应用简并优化后的增值税、企业所得税、消费税等税种申报表。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 货物和劳务税部门 所得税部门 | 1.按照总局部署，做好系统测试升级、业务流程、系统参数配置等工作；2.编写相关业务前台操作指南提供基层人员便于及时掌握系统操作流程；3.积极推行2017年版企业所得税年度纳税申报表“全程网上办”(该项目2018年5月底前落实)。 | 2018年10月底前
|  |  | 为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险 | 省局 | 所得税部门 | 征管和科技发展部门 信息中心 纳税服务部门 | 1.积极推行企业所得税“税收政策风险提示服务系统”，加强申报数据的校验、反馈和提醒服务；2.进一步完善网上办税平台企业所得税申报的逻辑审核、提醒服务功能。 | 2018年5月底前
|  |  | 提供网上更正申报功能。 | 省局 | 信息中心 | 征管和科技发展部门 收入规划核算部门 相关业务部门 | 先期完成小规模纳税人网上更正申报功能开发、测试、试点等工作，下一步将逐步增加一般纳税人更正申报等功能，并全省推广。 | 2018年3月底前
|  |  | 小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 按照总局要求，自2018年2月1日申报期起，符合文件规定的小型微利企业，财务报表由按月编报改为按季编报。纳税人在网上办税平台财务报表报送信息必须与金三系统财务会计制度备案信息一致。 | 2018年3月底前
| 15 | 创新发票办理 | 试点代开增值税普通发票“线上申请、网上缴税、自行出票”模式。 | 省局 | 货物和劳务税部门 | 收入规划核算 部门 纳税服务部门 征管和科技发展部门 信息中心 | 1.组织人员进行论证测试，选取试点单位进行试点，条件成熟后向全省进行推广；2.加强宣传力度，引导纳税人使用网上申请方式代开增值税普通发票。 | 2018年10月底前
|  |  | 全面深化推行税控器具网上变更，纳税人申请变更税控设备时，可通过增值税发票管理新系统开票端远程获取变更信息。 | 省、市、县（区）国税机关 | 货物和劳务税部门 信息中心 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 根据总局要求,做好系统换版升级、配合总局做好税控系统测试工作。 | 2018年10月底前
|  |  | 将无不良信用记录的新办纳税人纳入取消增值税专用发票认证范围。 | 省、市、县（区）国税机关 | 货物和劳务税部门 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 信息中心 | 1.各部门配合开展系统测试，保障新办纳税人可顺利使用选择勾选方式确认发票。2.加大宣传力度，引导新办纳税人使用勾选方式确认专用发票。 | 2018年3月底
| 16 | 推行清单式服务 | 推行办税事项“最多跑一次”清单。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 | 编制“最多跑一次”清单，明确办理条件、办理流程、报送资料办理时限、办理方式等，实现纳税人办理清单范围内业务“最多跑一次”。 | 2018年3月底前
|  |  | 编制办税事项“全程网上办”清单。 | 省局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 优化完善网上办税平台，拓展网上办税功能，梳理纳税人可以在网上全程办理的业务，编制“全程网上办”清单。 | 持续推进
|  |  | 实行涉税资料清单管理，清单之外原则上不得要求纳税人报送。 | 省、市、县（区）国税机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 针对总局确定的涉税资料清单，牵头相关业务部门制定落实意见，下发基层执行。 | 2018年10月底前
| 17 | 深化大企业服务 | 畅通税企沟通渠道，强化日常沟通，优化专项交流，回应大企业涉税热点难点问题。 | 省、市、县（区）国税机关 | 大企业税收管理部门 | 相关业务部门 | 不定期走访大企业，认真听取意见和建议，了解生产经营及重大涉税事项情况，及时回应涉税问题。定期举办税企沙龙、恳谈会、联席会等，通报大企业关心的涉税问题，提高税企双方对涉税事项认识的一致性。结合税收热点难点问题，适时开展专题调研、高层对话，及时提出解决方案。 | 2018年12月底前
|  |  | 加强集团重组服务，依申请为大企业协调重组中的疑难事项，提高政策确定性。 | 省、市、县（区）国税机关 | 大企业税收管理部门 | 相关业务部门 | 建立我省大企业重组涉税事项纳税服务工作机制，规范工作程序，依申请为大企业协调重组中的疑难事项，提高政策确定性和执行统一性，解决大企业重组事项多头跑、多次跑问题。 | 2018年12月底前
|  |  | 协调跨区域涉税争议，提高政策执行一致性。 | 省、市、县（区）国税机关 | 大企业税收管理部门 | 相关业务部门 | 针对跨区域经营的企业集团各地税收政策理解、执行不一致问题，加强组织协调，提出解决办法，将疑难问题及时上报总局，提高各地政策执行一致性。 | 2018年12月底前
|  |  | 定期归集整理税收风险，适时推送提醒到户，推进税法遵从。 | 省、市、县（区）国税机关 | 大企业税收管理部门 | 相关业务部门 | 开展税收风险提示工作，利用计算机扫描的风险成果，结合千户集团税收风险管理情况，定期归集整理税收风险，及时推送到户，督促企业自我评估、自我纠正，切实提高企业自我防范能力。 | 2018年12月底前
增强 环境 友好性 | 18 | 优化税收营商环境 | 进一步缩短纳税时间，简化办税流程，减少纳税人报送资料，加强政府部门信息共享互认。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 持续推进“四位一体”多元化办税模式建设，进一步提高非接触式服务量占比。加强集成，推广新办纳税人“套餐式”服务，编制办税事项“最多跑一次”清单和“全程网上办”清单，最大限度减少纳税人到办税服务厅次数。 | 2018年12月底前
|  |  | 积极争取参与优化税收营商环境试点工作。 | 省局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 积极争取总局试点，在学习复制试点经验的基础上，对标营商环境评价指标，创新政策措施。 | 2018年9月底前
| 19 | 推进社会信用共治 | 积极推广应用省级公共信用信息平台，实现纳税信用信息与外部门的实时共享，促进税务部门信用结果应用不断完善。 | 省局 | 纳税服务部门 | 收入规划核算部门 信息中心 | 对接全省信用信息共享平台，提升、归集、分析平台的税务系统内部信息共享、外部门信用信息获取与分发等功能。 | 2018年12月底前
|  |  | 深化“线上银税互动”试点工作。 | 省局 | 纳税服务部门 | 信息中心 | 做好“山东省小微企业融资服务平台”二期、三期工程的上线推广应用工作，树立我省银税互动特色品牌。 | 2018年12月底前
|  |  | 落实《信用联动合作框架协议》，推进信息互享、信用互认、奖惩互助。 | 省、市、县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 收入规划核算部门 稽查局 | 推进纳税信用增值应用，积极推动财政、税务、工商、金融、企业等多方信用信息的全面互换和实时共享。 | 2018年12月底前
|  |  | 联合打击涉税违法行为，及时发布重大税收违法黑名单。 | 省、市、县（区）国税机关 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 1.加大税收黑名单案件公布力度；2.积极做好联合惩戒工作；3.强化税收黑名单和联合惩戒工作宣传。 | 2018年12月底前
| 20 | 服务经济发展战略 | 继续实施支持自由贸易区税收服务创新措施。 | 省局 部分市国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 继续支持自贸区税收服务创新措施，对可借鉴的创新措施在全省范围内推广。 | 2018年12月底前
|  |  | 服务“一带一路”建设，集中开展税收服务“一带一路”政策宣传活动。 | 省、市、县（区）国税机关 | 国际税务管理部门 | 相关业务部门 | 1.编写印发《助力"一带一路"发展税收宣传手册》；2.开展全省"走出去"企业大走访政策辅导活动。 | 2018年6月底前
|  |  | 做好国家税务总局12366上海（国际）纳税服务中心双语热线等咨询服务功能建设配合工作。 | 省局 部分市国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 配合国家级12366中心做好双语热线等咨询服务功能建设，探索开展山东特色双语热线咨询服务功能建设。 | 2018年12月底前
|  |  | 积极推进12366省级纳税服务中心建设，为纳税人提供权威、规范的咨询辅导服务。 | 省局 部分市国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 以实现“六能”型服务为目标，扎实推进省局12366纳税服务中心建设，早日建成全国一流的12366纳税服务中心。 | 2018年12月底前
|  |  | 持续做好“走出去”税收指引与国别投资指南的更新发布工作，为“走出去”企业提供重点投资国和周边国家（地区）涉外税收政策咨询服务。 | 省、市、县（区）国税机关 | 国际税务管理部门 | 相关业务部门 | 1.持续做好韩国税制的研究及韩国投资税收指南的更新发布工作；2.组建专家团队为赴韩国投资“走出去”企业提供税收政策咨询服务。 | 2018年12月底前
| 21 | 服务新旧动能转换 | 积极争取助推新旧动能转换出口退（免）税政策。 | 省局 | 进出口税收管理部门 | 相关业务部门 | 1.积极与省商务厅沟通协作，加强服务贸易调研，积极向总局争取对我省服务出口额度比较大的贸易方式实行出口退税政策；2.积极配合省发改委和商务厅做好在重点石化地区设立海关特殊监管区的争取工作，积极向国家税务总局汇报争取同意设立特殊监管区，监管区设立后，对进入区内的货物视同出口，实行出口退（免）税政策。 | 2018年12月底前
| 22 |  | 建立对新旧动能转换重点产业、重大项目、重要企业的个性化服务制度。 | 省、市、县（区）国税机关 | 大企业税收管理部门 | 相关业务部门 | 结合新旧动能转换重大工程实施规划，探索建立重点产业、重大项目、重要企业的个性化服务制度，对十大重点行业和百户重点企业实行专人专管，进一步提升纳税服务措施水平。 | 2018年12月底前
| 23 |  | 开辟服务新旧动能转换便捷办税“绿色通道”。 | 县（区）国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 在办税服务厅设立服务新旧动能“绿色通道”和政策咨询专岗。 | 2018年6月底前
| 24 |  | 开通12366热线服务新旧动能转换专线和专键，提高服务效能。 | 省局 部分市国税机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 在山东国税12366热线开通新旧动能转换服务专线和和自动语音专键，提高服务效能。 | 2018年6月底前