## 工作表
附件
2018年“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 编号 | 工作事项 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限
增强 政策 确定性 | 1 | 完善税收制度 | 落实烟叶税法。 | 税务总局 | 财产和行为税 部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
落实环境保护税法及其实施条例。
推进水资源税试点扩围。
|  |  | 加快推进税收征管法及其实施条例修订进程。 |  | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 按照全国人大、国务院工作进程推进
|  |  | 完善发票管理制度。 |  | 货物和劳务税 部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年10月底前
| 2 | 开展征管制度清理 | 建立征管制度出台前的归口审核制度。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 开展征管制度专项清理。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 3 | 升级税收业务规范 | 推出《全国税收征管规范（2.0版）》。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 推出并落实《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 推出并落实《国家税务局 地方税务局合作工作规范（4.0版）》。 | 税务总局 省税务机关 | 国税、地税合作牵头部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 推出并落实《全国出口退（免）税管理工作规范（2.0版）》。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税 部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 4 | 加强政务公开和政策解读 | 全面梳理税务部门“五公开”内容、主体、时限、方式等，完成主动公开基本目录编制工作，并动态更新。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 税收宣传中心 | 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | 进一步落实税收政策和解读稿同步起草、同步审 批、同步发布机制。 | 税务总局 省税务机关 | 办公厅（室） 税收宣传中心 | 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | 对现有税收制度有针对性地进行分类，以简明易懂的方式编写税收制度分类指引，并探索多渠道、多形式的公开方式。 | 税务总局 | 政策法规部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 落实热点问题快速响应机制，做好热点问题收集、研判、转办和反馈工作。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
增强 管理 规范性 | 5 | 改进税收执法 | 扩大税务行政执法公示制度、执法全过程记录制 度、重大执法决定法制审核制度试点范围。 | 税务总局 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年11月底前
制定税务系统权责清单范本。
|  |  | 建立健全“双随机、一公开”机制，优化税务稽查双随机工作平台，避免对纳税人重复检查。 | 税务总局 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 持续推进
|  |  | 推进落实税务行政处罚裁量基准。 | 省税务机关 | 政策法规部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 细化落实各税种和个体工商户定期定额核定征收的标准、程序和计算方法。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
| 6 | 推进实名办税 | 规范实名信息采集标准。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
|  |  | 实现国税局、地税局实名信息共享共用。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
|  |  | 充分利用实名身份信息，简并与身份相关的附报资料，优化办税流程。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 7 | 实施信用管理 | 修订纳税信用管理办法，扩大纳税信用评价范围，完善纳税信用评价指标。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 结合纳税人信用积分确定增值税专用发票最高开票限额和用票数量，完善最高开票限额管理，推动取消最高开票限额审批。 | 税务总局 | 货物和劳务税 部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 政策法规部门 | 2018年10月底前
|  |  | 探索办税人员（包括从事涉税服务人员）信用管理机制，动态验证办税人员信用积分指标。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 8 | 防控税收风险 | 建立信用积分制度，健全风险评估指标体系。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 建立健全风险应对任务扎口管理机制。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
增强 系统 稳定性 | 9 | 加快电子税务局建设 | 对接互联网多渠道缴税方式，实现网上开具税收完税证明。 | 税务总局 省税务机关 | 收入规划核算 部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 2018年4月底前
|  |  | 进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工 作。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 收入规划核算 部门 | 持续推进
|  |  | 全面推行社会保险费缴费服务网上办理或同城通 办。 | 相关省税务机关 | 社保费业务部门 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年12月底前
|  |  | 采取短信、微信等多渠道便捷提醒方式，对社会保险费缴费人进行按期缴费、欠费催缴提醒。 | 省税务机关 | 社保费业务部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 加快金税三期工程系统与增值税发票管理新系统、网上办税系统的系统集成步伐，实现三大系统功能整合、数据互通、一体运维。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 货物和劳务税 部门 电子税务管理 部门 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 10 | 简便信息报送 | 国税局、地税局使用统一的税务数字证书或者互认对方现有的数字证书，实现“一证通用”和涉税资料电子化。 | 省税务机关 | 电子税务管理 部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 2018年10月底前
|  |  | 对能确切掌握纳税人信息的纳税申报事项，采用“主动网上推送办税信息+纳税人确认”和“纳税人申请+预填表+自动审核”的新型办税模式。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 11 | 推行财务报表税企间转换 | 与电子税务局规划通盘考虑，在福建省国税系统开展先行先试。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 大企业管理部门 纳税服务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 选取部分省税务系统扩大试点。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 大企业管理部门 纳税服务部门 | 2018年6月底前
|  |  | 试点成效评估通过后实施全国推广工作。 | 税务总局 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 大企业管理部门 纳税服务部门 | 2018年12月底前
增强 办税 便利性 | 12 | 优化实体办税服务 | 为新办纳税人提供“套餐式”服务，一次性办结多个涉税事项。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年9月底前
|  |  | 推进落实《跨省经营企业涉税事项全国通办业务操作规程（试行）》。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 由纳税服务部门归口审核和管理办税服务厅受理纳税服务事项范围。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 加强窗口办税数据、自助办税数据等数据监控，定期发布数据分析报告。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年6月底前
|  |  | 改进增值税、所得税、财产行为税优惠备案方式，对企业纳税人基本实现税收优惠资料由报送税务机关改为纳税人留存备查。 | 税务总局 | 货物和劳务税 部门 所得税部门 财产和行为税 部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
|  |  | 做好出口退（免）税无纸化申报、无纸化审核审批等业务试点工作。 | 税务总局 | 货物和劳务税 部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年12月底前
| 13 | 深化联合办税 | 统筹谋划“互设、共建、共驻”等多种联合办税方式，提供更加便利的联合办税环境。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 涉及纳税人基本信息确认、存款账号报告、财务报表信息采集、财务会计制度备案等国税、地税共同事项，通过信息共享方式实现前台一家受理、后台信息共享。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理 部门 纳税服务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 合理配置联合办税窗口，涉及国税、地税双方共同及关联的办税业务要一窗办理，涉及国税或地税的单方独立业务和办税频次较高的单项联合办税业务要相应设置国税地税专业办税窗口。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 探索创新联合办税形式，按照“线上线下”融合的要求，拓展网上办税功能。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 14 | 简化纳税申报 | 简并优化增值税、企业所得税、消费税等税种申报表。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 货物和劳务税 部门 所得税部门 财产和行为税 部门 | 2018年10月底前
|  |  | 为纳税人提供企业所得税申报疑点数据的校验、反馈和提醒服务，减少纳税人申报错误风险 | 税务总局 省税务机关 | 所得税部门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理 部门 纳税服务部门 | 2018年5月底前
|  |  | 提供网上更正申报功能。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 收入规划核算 部门 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 小微企业财务报表由按月报送改为按季报送。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
| 15 | 创新发票办理 | 试点代开增值税普通发票“线上申请、网上缴税、自行出票”模式。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税 部门 | 收入规划核算 部门 纳税服务部门 征管和科技发展部门 电子税务管理 部门 | 2018年10月底前
|  |  | 全面深化推行税控器具网上变更，纳税人申请变更税控设备时，可通过增值税发票管理新系统开票端远程获取变更信息。 | 税务总局 | 货物和劳务税 部门 电子税务管理 部门 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2018年10月底前
|  |  | 将无不良信用记录的新办纳税人纳入取消增值税专用发票认证范围。 | 税务总局 省税务机关 | 货物和劳务税 部门 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 电子税务管理 部门 | 2018年3月底前
| 16 | 推行清单式服务 | 编制办税事项“最多跑一次”清单。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年3月底前
|  |  | 编制办税事项“全程网上办”清单。 | 省税务机关 | 相关业务部门 | 相关业务部门 | 2018年3月底前
|  |  | 实行涉税资料清单管理，清单之外原则上不得要求纳税人报送。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前
| 17 | 深化大企业服务 | 畅通税企沟通渠道，强化日常沟通，优化专项交流，回应大企业涉税热点难点问题。 | 税务总局 省税务机关 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 加强集团重组服务，依申请为大企业协调重组中的疑难事项，提高政策确定性。 | 税务总局 省税务机关 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 协调跨区域涉税争议，提高政策执行一致性。 | 税务总局 省税务机关 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 定期归集整理税收风险，适时推送提醒到户，推进税法遵从。 | 税务总局 省税务机关 | 大企业管理部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
增强 环境 友好性 | 18 | 优化税收营商环境 | 进一步缩短纳税时间，简化办税流程，减少纳税人报送资料，加强政府部门信息共享互认。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 积极配合世界银行和国家统计局营商环境评价，全力推动评价结果向好。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 继续深化北京等5省市优化税收营商环境试点工作，力争6月底前取得明显成效，9月底前将试点范围再扩大10个省市。 | 税务总局 部分省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年9月底前
| 19 | 推进社会信用共治 | 将纳税信用信息归集分析平台与全国信用信息共享平台对接，实现信用信息在税务系统与外部门间自动共享和分发应用。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 深化“线上银税互动”试点工作。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 电子税务管理 部门 | 2018年12月底前
|  |  | 落实《信用联动合作框架协议》，推进信息互享、信用互认、奖惩互助。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 联合打击涉税违法行为，及时发布重大税收违法黑名单。 | 税务总局 省税务机关 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
| 20 | 服务经济发展战略 | 巩固税收服务京津冀协同发展、长江经济带发展成果。 | 部分省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 继续实施支持自由贸易区税收服务创新措施。 | 部分省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 服务“一带一路”建设，集中开展税收服务“一带一路”政策宣传活动。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税务管理 部门 | 相关业务部门 | 2018年6月底前
|  |  | 加强国家税务总局12366上海（国际）纳税服务中心双语热线等咨询服务功能建设。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前
|  |  | 持续做好“走出去”税收指引与国别投资指南的更新发布工作，为“走出去”企业提供重点投资国和周边国家（地区）涉外税收政策咨询服务。 | 税务总局 省税务机关 | 国际税务管理 部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前