附件

厦门市税务局优化税务执法方式全面推行“三项制度”工作任务分解表

| 序号 | 推行任务 |  | 工作措施 | 责任单位 | 牵头部门 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推行行政执法公示制度 | 强化 事前 公示 | 全面准确及时主动公开税务执法主体及主要职责、执法人员清单等基本信息，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 人事部门 |  | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 2 |  |  | 全面准确及时主动公开税务执法权责事项、行政许可事项、执法流程图、法律救济渠道，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 |  | 政策法规部门 |  | 执法权责事项在总局权责清单范本下发3个月内，其他事项在2019年9月底前完成并持续开展 |
| 3 |  |  | 全面准确及时主动公开税务随机抽查事项、取消进户执法项目、涉企保证金目录，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 |  | 稽查部门 征管科技部门 |  | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 4 |  |  | 全面准确及时主动公开办税服务指南、最多跑一次事项、全程网上办事项、纳税人权利和义务等信息，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 |  | 纳税服务部门 |  | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 5 |  |  | 全面准确及时主动公开作为税务行政执法依据的法律法规、规章和规范性文件，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 |  | 相关职能部门 |  | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 6 |  |  | 全面准确及时主动公开受理纳税人投诉举报检举途径，并及时进行动态调整。 | 市区两级税务局 |  | 纳税服务部门、督察内审部门、稽查部门 |  | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 7 | 全面推行行政执法 公示制度 | 规范 事中 公示 | 执法时按规定着装、佩戴标识，着装、佩戴标识可能有碍执法的除外；在税务执法时，主动出示税务检查证，表明身份，出具执法文书，主动告知当事人执法事由、执法依据、权利义务等内容，使用税务执法规范用语。 | 市区两级税务局 | 征管科技部门 稽查部门 | 相关执法单位 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 8 |  |  | 办税服务场所设置岗位信息公示牌，明示工作人员岗位职责、申请材料示范文本、咨询服务、投诉举报等信息。 | 市区两级税务局 | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 | 征管科技部门 | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 9 |  |  | 建立非即办执法事项办理进度查询工作机制。 | 市税务局 | 征管科技处 | 征管科技处 | 信息中心 | 2019年12月底 |
| 10 |  |  | 办税服务窗口公开即办事项的办理过程，提供非即办事项的办理进度查询等服务。 | 市区两级税务局 | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 | 征管科技部门 | 2019年12月底 |
| 11 |  | 加强 事后 公示 | 按规定时限、内容和有关要求，向社会主动公开非正常户认定、欠税公告、税收减免、纳税信用等级评定等执法信息，公示税务行政许可决定、行政处罚决定信息，并按规定发布、撤销和更新。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 征管科技部门 纳税服务部门 稽查部门 | 政策法规部门 征管科技部门 纳税服务部门 稽查部门 其他相关部门 | 办公室 纳税服务中心 | 2019年9月底前完成，并持续开展 |
| 12 |  |  | 制作行政执法统计年报。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 | 办公室 | 持续开展 |
| 13 |  |  | 公开上年度行政执法总体情况有关数据，并报本级人民政府和上一级税务局。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 办公室 | 稽查部门 征管科技部门 其他相关部门 | 每年1月31日前 |
| 14 |  | 拓展 公示 途径 | 在总局税务执法信息公示平台建成后，做好执法信息维护，推动与政府行政执法信息公示平台的互联互通。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 办公室 政策法规部门 征管科技部门 纳税服务部门 信息中心 | 其他相关部门 | 在总局执法信息公示平台建成后持续开展 |
| 15 | 全面推行执法全过程记录制度 | 完善 文字 记录 | 认真落实总局执法文书范本。 | 市区两级税务局 | 征管科技部门 稽查部门 | 相关执法单位 | 政策法规部门 其他相关部门 | 持续开展 |
| 16 |  |  | 结合厦门和税务执法实际，研究制作说理式文书模板，推行说理式执法。 | 市税务局 | 政策法规处 | 稽查局 政策法规处 | 其他相关部门 | 总局执法文书范本印发后6个月内 |
| 17 |  | 规范 音像 记录 | 根据总局制度和我局实际，建立健全执法全过程记录管理制度。 | 市级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 征管科技部门 稽查部门 |  | 2019年9月底前 |
| 18 |  |  | 根据执法音像记录事项清单要求的范围，对执法活动进行音像记录。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 纳税服务部门 稽查部门 | 政策法规部门 征管科技部门 纳税服务部门 稽查部门 |  | 2019年9月开始执行，并持续开展 |
| 19 |  |  | 结合本地区经济发展水平和税务执法具体情况，配备音像记录设备，建设税务约谈（询问）室等办公场所。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 稽查部门 | 政策法规部门 征管科技部门 稽查部门 财务管理部门 |  | 2019年底前完成音像记录设备配备，2020年9月底前建成税务约谈（询问）室 |
| 20 |  | 严格记录归档 | 加强税务执法档案管理，确定音像记录的存储方式，通过技术手段实现对同一执法对象的文字记录和音像记录的“一户式”集中归档。 | 市税务局 | 征管科技处 | 征管科技处 | 其他相关部门 | 2019年9月底前确定存储方式，2020年12月底前实现“一户式”集中归档 |
| 21 |  |  | “一户式”集中归档实现前，按规定归档保存执法记录档案材料，实现所有执法行为有据可查。 | 市区两级税务局 | 征管科技部门 纳税服务部门 稽查部门 | 各执法单位 |  | 2020年12月底前 |
| 22 | 全面推行重大执法决定法制审核制度 | 明确 审核 主体 | 落实《指导意见》要求，确保2020年7月底前，各级税务局的法制审核人员原则上不少于本单位从事行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收、行政许可等执法活动的人员总数的5%，同时把政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景的人员调整充实到法制审核岗位。 | 市区两级税务局 | 人事部门 | 人事部门 | 政策法规部门 | 2020年7月底前 |
| 23 |  |  | 建立本系统内法律顾问、公职律师跨区域统筹使用机制，实现法律专业人才资源共享。 | 市税务局 | 政策法规处 | 政策法规处 | 人事处 法律顾问、公职律师所在部门 | 2019年底前 |
| 24 |  | 明确 审核 事项 | 制定我市税务系统重大执法决定法制审核事项清单。 | 市税务局 | 政策法规处 | 政策法规处 | 其他相关部门 | 2019年9月底前 |
| 25 |  |  | 明确本级法制审核事项的具体标准，并于制定或修改相关标准后1个月内报上一级税务局备案。 | 稽查局及各基层局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 | 其他相关部门 | 2019年10月底前制定，再修改1个月内向上备案 |
| 26 |  | 明确审核责任 | 规范法制审核流程，严格落实送审部门和法制审核部门审核责任及要求。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 | 征管科技部门 稽查部门 | 2019年9月市局法制审核实施办法出台后并持续开展 |
| 27 | 积极推进税务执法信息化建设 | 推进“三项制度”信息化 | 配合总局做好税务执法信息公示平台的衔接和维护，实现从金税三期系统自动抓取有关执法公示信息。 | 市税务局 | 征管科技处 | 征管科技处 政策法规处 | 信息中心 | 在总局2019年底前完成平台建设后持续开展 |
| 28 |  |  | 配合总局做好本地金税三期系统业务节点信息推送至电子税务局的衔接和维护，实现执法进度信息网上即时查询。 | 市税务局 | 征管科技处 | 征管科技处 政策法规处 | 信息中心 | 在总局2019年底前完成建设后持续开展 |
| 29 |  |  | 建立健全执法音像记录信息管理平台，按照税务总局确定的接口方案与金税三期系统对接，实现对文字记录、音像记录的数字化归档管理。 | 市税务局 | 征管科技处 | 政策法规处 征管科技处 | 信息中心 | 2019年7月底前启动，2019年底前基本完成 |
| 30 |  |  | 配合总局做好本地重大执法决定法制审核环节嵌入金税三期系统后的衔接和维护，强化法制审核的过程控制。 | 市税务局 | 征管科技处 | 政策法规处 征管科技处 | 信息中心 | 在总局2019年底前完成建设后持续开展 |
| 31 |  | 加强税务执法信息化平台建设 | 配合总局持续优化金税三期系统和电子税务局等信息系统，逐步推进执法信息网上录入、执法程序网上流转、执法活动网上监督、执法决定实时推送、执法信息统一公示、执法信息网上查询，努力实现对税务执法活动的即时性、过程性、系统性管理。 | 市税务局 | 征管科技处 | 政策法规处 征管科技处 |  | 2021年底前基本完成 |
| 32 |  |  | 配合总局做好税务系统执法信息资源库和“税务执法数据应用平台”建设。 | 市税务局 | 征管科技处 | 征管科技处 政策法规处 |  | 2021年底前 |
| 33 |  |  | 建立税务稽查视频指挥系统，提高集中统一指挥、多方协同作战能力，高效、精准打击重大涉税违法活动，进一步规范税收秩序，维护国家税收安全。 | 市税务局 | 稽查局 征管科技处 | 征管科技处 稽查局 | 信息中心 财务管理处 | 2020年底前 |
| 34 |  | 推进人工智能技术应用 | 研究开发税务执法裁量智能辅助信息系统。 | 市税务局 | 政策法规处 | 政策法规处 征管科技处 稽查局 | 信息中心 财务管理处 | 2022年底前基本完成 |
| 35 | 强 化 全 面 推 行 工 作 保 障 |  | 拟订全面推行“三项制度”工作方案、细化实施办法、事项清单和工作指引等配套文件。 | 市税务局 | 政策法规处 | 政策法规处 | 人事处 财务管理处 征管科技处 稽查局 | 2019年5月底前制定工作方案，9月底前制定实施办法、事项清单和工作指引 |
| 36 |  |  | 召开动员部署会议。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 |  | 2019年7月底前 |
| 37 |  |  | 全面摸底本单位执法人员和法制审核人员情况，建立税务执法人员名录及税务法制审核人员名录，根据人员变动及时更新。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 人事部门 |  | 2019年7月底前 |
| 38 |  |  | 做好本系统执法资格证件清理核发。 | 市税务局 | 人事处 | 人事处 | 政策法规处 | 2019年7月底前 |
| 39 |  |  | 做好本系统执法证件的清理核发，持续加强税务执法证件管理。 | 市税务局 | 征管科技处 稽查局 | 征管科技处 稽查局 |  | 2019年7月底前完成清理核发并持续开展 |
| 40 |  |  | 全面摸底本单位执法音像记录设备配套情况，建立执法音像记录设备管理台账。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 稽查部门 征管科技部门 |  | 2019年7月底前 |
| 41 | 强 化 全 面 推 行 工 作 保 障 |  | 制定“三项制度”专题培训方案，开展分级分类培训。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 教育部门 |  | 2019年7月底前完成准备阶段培训工作；其他培训持续开展 |
| 42 |  |  | 认真落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，通过官方网站、电子税务局、纳税人学堂、12366服务热线等方式，广泛宣传全面推行“三项制度”的重要意义、主要做法、典型事例和实施效果，凝聚思想共识，回应社会关切，为推行工作营造良好氛围。 | 市区两级税务局 | 税收宣传部门 | 税收宣传部门 政策法规部门 | 其他相关部门 | 税务总局实施方案印发后启动宣传工作，并持续开展 |
| 43 |  |  | 选树“三项制度”推行工作先进典型，发挥示范带动作用。 | 市区两级税务局 | 政策法规部门 | 政策法规部门 |  | 持续开展 |
| 44 |  |  | 编制全面推行“三项制度”绩效考评配合指标。 | 市区两级税务局 | 考核考评部门 | 考核考评部门 政策法规部门 |  | 税务总局三项制度考评指标印发后1个月内 |
| 45 |  |  | 对全面推行“三项制度”情况进行督查督办。 | 市区两级税务局 | 办公室 | 办公室 督察内审部门 | 政策法规部门 | 根据督查计划组织实施 |
| 备注：牵头部门除承担部门职责范围内具体工作外，还应发挥统筹协调、组织和推动作用；责任部门承担相关任务的主体责任；配合部门发挥协助、支持作用。没有明确配合部门的，由牵头部门及责任部门根据工作需要明确。市区两级税务局含市局、各区税务局、第三税务分局、市稽查局、第一稽查局、第二稽查局。各基层局可根据本单位部门职责及实际情况对牵头部门和责任部门进行适当调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |