就业监测管理信息系统省级实施工作计划

根据各省级节点有关就业监测系统实施准备情况，现制定省级分批实施计划。其中，第一批实施单位包括天津、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等14个省级单位，预计实施时间从11月1日开始。第二批实施单位包括北京、河北、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、广东、广西、海南、云南、西藏、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆、兵团等18个省级单位。预计实施时间从11月21日开始。具体的实施时间还需根据各地具体情况确定。

根据实施工作内容，预计每个省级节点的实施工作需要3-5个工作日，具体如下表所示：

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 第一天 | - 确认前期的软硬件环境、数据准备情况 - 召开实施启动会，确定实施方案和工作计划 - 服务器准备、网络配置调整和安装设备证书 - Oracle数据库安装部署 - Weblogic中间件安装部署 - 修改异地总线配置 |
| 第二天 | - 就业监测管理信息系统部署及初始化 - 报表服务器安装部署 |
| 第三天 | - 部省间应用连通情况检查 - 部省间网络连通测试 - 部省间数据上传测试 - 部省间数据下发测试 |
| 第四天 | - 软件安装部署维护培训 - 软件使用培训 |
| 第五天 | - 成果移交（介质、文档等） - 省级节点验收、签署实施确认报告 - 试运行 |