附件

异地就医联网即时结算工作安排时间表

|  | 工作目标 | 具体工作 | 牵头部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制定《工作方案》 | 发布《工作方案》，明确异地就医联网结算的工作目标、原则、内容、机制、时间进度安排和要求等。 | 医险处 | 8月10日前 |
| 二 | 签订京冀合作协议并确定试点机构 | 与京冀经办部门签署合作协议。确定我市试点基本医保定点医疗机构，并签订异地就医服务协议。 | 市社保中心 | 8月20日前 |
| 三 | 制定异地就医联网结算经办规程 | 根据人社部异地就医结算经办规程和《工作方案》内容，完成异地就医联网结算工作的信息登记、就医刷卡、费用审核、基金结算、两地清算、就医协查的结算规程。 | 市社保中心 市医保监督检查所 | 8月25日前 |
| 四 | 编写业务需求并确定对接所需数据项 | 根据天津市异地就医联网结算规程，编写异地就医业务结算、基金划拨、个人账户异地使用、个人参保和待遇信息异地查询等业务的业务需求和工作流程。根据经办规程、业务需求，确定对接所需数据项和相关表格。 | 市社保中心 | 8月31日前 |
|  | 工作目标 | 具体工作 | 牵头部门 | 完成时限 |
| 五 | 确定技术开发需求和接口标准 | 根据国家接口标准和我市系统改造业务需求，编写技术开发需求，并确定接口标准。 | 市人力社保信息中心 | 9月15日前 |
| 六 | 开发异地就医联网即时结算系统 | 组织力量开发异地就医联网即时结算系统。 | 市人力社保信息中心 | 9月30日前 |
| 七 | 系统联调测试 | 与京冀两地和国家异地结算平台进行对接，并进行联调测试。 | 市社保中心 市人力社保信息中心 | 10月15日前 |
| 八 | 上线运行 | 异地结算平台正式上线运行，同时进行政策宣传工作。 | 医险处 市社保中心 市人力社保信息中心 市医保监督检查所 | 10月31日前 |