附件1

2019年企业薪酬调查工作实施方案

一、调查目的

引导企业合理确定职工工资水平，建立健全企业职工工资正常增长机制，开展公务员与企业相当人员工资水平调查比较，促进人力资源合理配置，改进和加强政府对工资分配宏观调控。

二、调查内容

企业人工成本情况和企业从业人员工资报酬情况（详见附件2、附件3）。

三、调查时期和时间

本次调查是对2018年企业薪酬情况的调查，时期指标为2018年1月1日至12月31日的数据。截止时点指标为2018年12月31日的数据。

调查实施时间为2019年3月至5月，国家、省企业薪酬调查数据上报时间截止2019年5月10日。

四、调查范围和对象

本次调查在全省13个设区市进行，人社部指定调查城市南京、苏州、南通、盐城、淮安、泰州6市在参加国家企业薪酬调查的同时，与无锡、徐州、常州、连云港、扬州、镇江、宿迁7市一并参加省企业薪酬调查。各市参与国家（样本如有变化以人社部通知为准）、省企业薪酬调查样本与2018年最终确认上报样本相同，具体如下：南京1658户（部级923户、省级735户）；苏州1598户（部级628户、省级970户）；南通692户（部级361户、省级331户）；淮安437户（部级152户、省级285户）；盐城558户（部级179户、省级379户）；泰州336户（部级182户、省级154户），无锡499户，徐州396户，常州406户，连云港189户，扬州245户，镇江214户，宿迁205户。各市企业薪酬调查样本由各市根据当地产业实际，按照部规定的抽样方法从国家单位基本名录库中抽取确定。

调查对象分两类：一是农林牧渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等18个行业门类（90个大类）各种登记注册类型的企业；二是由企业直接支付工资的劳动者。

五、调查方式

样本企业通过人力资源社会保障部企业薪酬调查信息系统在线填报数据，经各县（市、区）、市人力资源社会保障局逐级审核确认后提交至省人力资源社会保障厅；部指定调查城市数据由省人力资源社会保障厅复核确认后提交人力资源社会保障部。不具备网络在线填报数据条件的企业，可到所在县（市、区）或市人力资源社会保障局填报。

企业薪酬调查培训手册等相关资料请到以下网址下载：http://www.mohrss.gov.cn/tjdc/qyxcdc/。

六、调查进度安排

3月10日前，省厅成立由劳动关系处、规划财务处、劳动监察局和信息中心组成的薪酬调查工作协调小组（见附件），并形成调查工作方案。各设区市成立薪酬调查工作领导小组，选定调查员和督导员（调查员和督导员原则上在2018年基础上增加）。各市完成国家、省企业薪酬调查企业样本确认、替换工作。

3月31日前，省厅完成对各市及所属县（市、区）工作人员培训；

各市按要求完成国家、省、市企业薪酬调查企业样本抽样、确认及入库工作。

4月10日前，各市完成对所属县（市、区）工作人员及直接负责的企业薪酬调查企业填报人员培训；各县（市、区）完成承担的各级企业薪酬调查企业填报人员培训。

5月10日前，部、省、市企业薪酬调查企业按要求上报数据，部、省样本经县（市、区）、市审核无误后报省厅复核（如部调查上报时限提前将另行通知）。

6月10日前，省、市完成企业薪酬调查数据整理分析并形成拟发布企业薪酬调查信息。

6月20日前，各市根据企业薪酬调查数据撰写调查分析报告报省厅。

七、工作要求

（一）切实加强组织领导。为做好企业薪酬调查工作，省厅成立了由劳动关系处、规划财务处、劳动监察局和信息中心组成的薪酬调查工作协调小组。各地要从利于开展调查的实际尽快成立由劳动关系、规划财务、劳动监察和信息中心等处室、单位参加的企业薪酬调查工作机构，选调精干人员，保证工作质量，并建立相应的工作联动和质量保障机制，为调查顺利实施创造有利条件，确保按时、保质、保量完成调查任务。

（二）切实加强宣传引导。各地要充分利用新闻媒体、政策法规宣传、劳动保障业务培训等加大宣传力度，使企业认识到开展企业薪酬调查对政府做好企业工资分配宏观调控的重要性，企业配合调查是统计法赋予的义务。调查前要及时发放《致用人单位的一封信》（见附件），告知不会将调查数据用作信息发布(不含企业职工个体信息)外的其它用途，引导企业自觉、主动参与。

（三）严格执行调查方案。各地要按既定的样本企业和行业结构开展调查，对已经消亡和不符合调查条件的样本，应先在调查软件中进行补充抽样，没有补充样本的，要严格按照“同地区、同行业、同登记注册类型、同规模”的原则自行替换，确保抽样方案的科学性和统一性。

（四）严格按要求填报。各地要加强对调查企业的培训，重点让企业填报人员熟悉调查内容，严格掌握指标口径，清楚数据上报流程，熟练使用上报软件，确保企业规模、企业从业人员平均人数、人工成本总额、参加工作年份、职业、全年工资报酬等指标填报准确。

（五）严把数据审核关。各级工作人员必须逐户逐条审核数据，县（市、区）要把好第一道初核关，市要严把复核关，对明显不合理的问题数据、从业人员工资报酬应报未报的要发回企业重新填报。省厅将按数据质量和全省样本量1%的比例进行抽查，以验证各项调查指标的完整性和准确性。

（六）加强工作调度和督导。各市对调查数据质量不高、进展缓慢的县（市、区）要重点督导，情况严重的要及时将有关情况向省厅报告，确保全省调查进度不受影响。省厅对数据质量不高、工作进展缓慢的地区视情适时予以通报。

（七）加强经费使用管理。部和省厅将根据调查任务量和质量向各地支付一定调查工作经费，各市、县（市、区）也要积极向同级财政部门申请配套经费，确保企业薪酬调查工作顺利开展。各地要单独设立会计科目，专款专用，不得扩大开支范围，并承担审计责任；要按照公平合理、厉行节约、注重效益等原则管理和使用调查经费。各地要汇总编制本市2019年企业薪酬调查费用支出决算报表（见附件），按要求出具财务票据，并于9月30日前报省厅劳动关系处。