附件1

校企联合实训中心项目建设工作方案

为贯彻落实校企合作基本办学制度，大力发展技工教育和职业技能培训，根据我省技工院校项目建设安排，特制定本方案。

一、建设目标

进一步深化技工院校校企合作，加强技工院校基础能力建设，支持我省技工院校与企业合作共建适应产业转型升级需要，支撑学校专业发展，装备设施先进的联合实训中心，建立健全联合实训中心的共建共管共享机制，集聚优质实训资源，有效提升技工院校和企业的技能人才培养水平。

二、重点任务

（一）创新建设运行机制。利用企业技术、装备、人才、信息优势，建立完善校企合作、合资共建实训中心模式，企业投入不低于省财政投入的20%。成立实训中心管委会、理事会或董事会，形成利益相关方共建共管共享机制。与行业企业主流技术同步，配备真实生产设备并持续更新，实训工位满足专业教学和培训需要，设备利用率高。开发虚拟、仿真实训系统，建设数字化实训资源，满足学生和企业职工自主学习需求。

（二）构建校企协同育人体系。对接最新职业标准、行业标准和岗位规范，紧贴岗位实际工作过程，突出工匠精神培育和职业能力培养，建立校企协同育人体系，按照企业需求开发人才培养方案。建立实训教学及考核标准，不断更新实训教学项目与内容。充分发挥实训中心育人效能，面向企业职工和技工院校学生，广泛开展实训教学服务，提高实训教学质量。

（三）加强实训教师队伍建设。校企共建实训指导教师队伍，配备数量充足、结构合理、指导能力强的专职实训指导教师，拥有高级职称或技师、高级技师职业资格的实训教师占比达40%以上。合作企业按照不低于30%的比例配备企业技术骨干和高技能人才作为兼职指导教师，企业兼职教师指导实训教学的课时比例不低于30%。

（四）提升社会服务能力。校企联合开展技能人才培养、企业职工培训和技能鉴定工作，社会培训年均不低于500人次。校企依托实训中心共建技术研发团队和技能大师工作室，开展生产技术攻关和工艺革新，传授绝技绝活，传播企业文化。拓展实训中心功能，支持实训中心面向本行业相关企业，提供新技术培训服务。

三、项目申报

（一）建设数量。2018年计划依托我省优质技工院校建设16所省级校企联合实训中心，省重点以上技能人才培养成果突出的公办技工院校、办学特色明显的企业办技工院校和办学基础较好的民办技工院校均可申报，每校限报一个项目。去年申报成功的技工院校，今年可以继续申报，但申报专业不得与去年相同。

（二）申报条件

1. 申报项目应符合当地主导产业、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业发展需要。相关专业须有连续2年以上全日制高级工班在校生，招生规模稳定。

2. 相关专业具有良好的建设条件和基础，实训设备应达到一定规模，实训场地建筑面积能满足实训教学需要，实训工位数一般不低于150个。实训现场设备布置、安全、环保等满足国家相关法规的要求。

3. 学校相关专业实训教师应具备高级工以上职业资格。获得技师以上职业资格的实训教师比例不低于40%。兼职实训教师人数不超过实训教师总数的三分之一。

4. 相关专业在技术应用、人才培养、职业培训、技能竞赛等方面取得实质性合作成果，注重引进企业设备、人员、技术以及生产和服务项目，推动校企合作办学。

5. 采取校企联合申报方式，建设方案设计科学，预期成效显著，实训中心原则上建在技工院校校内，鼓励部分院校探索与大中型企业合作，在企业内建设资产权属明晰的实训中心。实训中心建设机构、经费等保障措施有力。

（三）申报程序

1. 各设区市人力资源社会保障局根据申报条件要求，按照“公平、公正、公开”原则，开展本地区校企联合实训中心项目预审、遴选工作，确定本市候选项目并严格按优先顺序排序。在预审和遴选工作中，要严格把握标准、规范操作程序，确保申报项目学校符合条件。

2. 省人力资源社会保障厅组织专家对各地推荐申报的项目进行评审，确定拟建项目并经公示无异议后，报省财政厅进行项目预算审核。

（四）项目经费。校企联合实训中心项目建设期一般为2年，省财政对立项建设的校企联合中心给予每所100万元的经费支持。项目学校要通过共建的方式多渠道筹措建设经费，积极争取行业、企业和社会投入。各市应加大校企联合实训中心建设扶持力度，共同推动项目建设。

四、项目保障

（一）加强组织领导。各技工院校应建立由院（校）长牵头，分管院（校）长具体负责的项目实施领导小组，加强对项目申报及建设工作的组织领导，同时应组建由技工院校、合作企业、政府及行业相关部门组成的领导协调小组共同推进项目建设工作。

（二）实施过程管理。加强对项目建设过程的管理，各项目建设单位定期报送企业投入、实训设备更新、实训平台使用等方面的信息，为分析、评估实训平台建设、运行状况，提高项目实施的科学性、导向性和实效性提供依据。

（三）强化绩效考核。项目建设期满后，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合对项目验收。对建设成效显著、运行机制完善、绩效特别突出的项目，在安排相关专项资金时予以倾斜。对建设措施不力、绩效不合格的项目，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅责令整改，整改仍不合格的，则相应扣回已拨的专项资金。如存在违规违法行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等法规的有关规定追究有关负责人的责任。

江苏省技工院校校企联合实训中心项目

申  报  表

申报学校名称

共建单位名称

实训中心名称

服务产业领域

所 属 专 业

举 办 单 位

江苏省人力资源社会保障厅

制

- 江   苏  省   财  政  厅

2018年  月

- 填报说明:

1．学校类型：公办、企业办、民办技工院校；

2．教学行政用房面积：包括办公、教室、实验实训场所、图书馆、体育馆（风雨操场）、会堂等的面积；

3．自筹经费：包括专项经费、社会培训、技术服务等收入费用；

4．兼职教师：指正式聘任来校授课的行业、企业及社会中的专业技术人员和能工巧匠，按承担教学任务160学时折算为1人标准计算；

5．教学仪器设备：单价在1000元以上的用于教学的仪器设备；

6．大型教学仪器设备：单价高于5万元的用于教学的仪器设备；

7．省级及以上重点专业：指省级示范专业、重点专业（含国家中等职业教育改革发展示范校重点建设专业）；

8. 行业企业经历教师：指专任教师中具有与本专业相关的行业、企业两年以上工作经历的教师；

9. 本轮校企联合实训中心建设，可以是对现有实训基地的整合与升级建设，也可以是新建项目，对于新建项目，无数据的空格可不填；

10．专业类别根据《全国技工院校专业目录（2018年修订）》填写专业代码，服务多专业的分别填写。

注：申报学校应如实填写本表各项数据，如有弄虚作假将取消评审资格。

一、申报学校基本情况

| 基本信息 | 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 举 办 方 |  |  |  |  |  |  | 全日制在校学生（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学校类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 信息 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公室电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积与仪器 | 学校占地面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校舍建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学行政用房面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验实训场所占地面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验实训场所建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学仪器设备 | 总值（万元） |  |  |  |  |  |  | 大型教学 仪器设备 |  |  |  |  |  | 数量（台／套） |  |  |  |  |
|  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总值（万元） |  |  |  |  |
|  | 实验实训设备的使用率（％） |  |  |  |  |  |  |  | 近三年年均为社会培训人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办学经费与师资 | 近三年办学经费相关数据 |  |  |  |  | 总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016年 |  | 2017年 |  |  | 2018年 |  |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  |
|  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学费（含住宿费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教职工总数（人） |  |  |  |  |  |  | 专任教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼职教师数（人） |  |  |  |  |  |  | 具有行业企业经历的教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “一体化”教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业 情况 | 专业数 |  |  | 稳定招生专业数 |  |  |  |  |  | 近三年平均就业率（％） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省级及以上重点专业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 专业名称 |  |  | 设置时间 |  | 年招生数 |  | 在校生数 |  | 累计毕业生 |  | 近三年平均就业率（％） |  |
|  | 省示范专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省重点专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家中等职业教育改革示范校建设专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业技能鉴定站 | 序号 | 名称（附相关佐证材料） |  |  |  | 鉴定工种 |  |  |  | 等级 |  | 发证机构 |  |  |

二、申报实训中心基本情况及建设思路

| 申报实训中心名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训中心服务产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实训中心服务专业 | 专业名称 |  | 设置时间 |  | 年招生数 |  |  |  | 在校生数 |  |  |  | 累计毕 业生数 |  | 近三年平均 就业率（％） |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 师资队伍 | 专职教师 |  | 总数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：高级职称教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中级职称教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初级职称教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有行业企业经历的教师（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “一体化”教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼职教师总数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年承担的学生实训总学时数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年年均为社会培训人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近3年企业投入的设备设施等价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心主要设备及实训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名 称 |  | 建筑面积（平方米） |  | 教学仪器设备 |  |  |  |  | 其中：大型教学仪器设备 |  |  | 主要实训 项目 |  | 是否面向其他专业、数量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 台/套 |  | 总值 （万元） |  |  | 台/套 | 总值 （万元） |  |  |  |  |  |
| 项目建设方案概述（建设的必要性；建设基础；建设目标与思路、主要举措和建设进度；建设资金预算及用向；实训中心管理；特色与创新等。限3000字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、共建单位情况

共建单位的性质、规模、行业地位与影响、社会声誉等；近三年在人才培养、师资队伍建设、实训基地建设等方面对申报学校的投入情况；现有的合作（共建）机制；未来共建实训中心打算。（附合作协议和相关清单；如有多个共建单位，请分述） 上述情况属实，同意联合申报和按协议共建实训中心。 共建单位负责人签名： （公章） 年 月 日

四、专家论证（论证会由申报学校组织，至少邀请3名本专业行业企业专家）

| 专家姓名 | 职务 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 论证意见（主要包括项目的必要性、可行性论证，项目建设方案论证，资金用向论证，成效预估等） 专家组组长签名： 专家签名： |  |  |  |

五、审核与批准意见

市级人社部门推荐与审核意见 负责人签名： （公章） 年 月 日

省级专家组评审意见 专家组组长签名： 年 月 日

省级部门批准意见 江苏省人力资源和社会保障厅（公章） 年 月 日

附件2

历史经典产业特色班项目建设工作方案

为落实乡土人才“三带”行动计划的意见，支持具备条件的技工院校开设传统技艺技能相关专业和课程，推行传统特色技艺定向招生，加大职前、职后教育力度，特制定本方案。

一、建设目标

聚焦我省历史经典产业发展，探索建立历史经典技艺传承保护机制，今年，依托省内有条件的技工院校支持新建10个历史经典产业特色班，创新历史经典技艺人才培养模式，加强师资队伍建设，依托技工院校建设一批历史经典技艺传承创新实训基地，支持技工院校开设历史经典技艺特色班，吸引更多青年投身历史经典技艺传承，培育一批历史经典技艺后备人才。去年申报成功的技工院校，今年可以继续申报，但申报专业不得与去年相同。

二、主要任务

（一）建设历史经典技艺传承创新实训基地。结合历史传统技艺特点，根据人才培养的实际需求，建设校内历史经典技艺传承创新实训基地。鼓励学校与传统技艺大师合作建立校内大师教学工作室，传承绝技绝活，推动传承创新。拓展学生校外生产性实训基地，到相关产业一线参与生产实践。

（二）开发符合历史经典技艺特点的课程体系。突出过程导向，开发以历史经典技艺传承和创新能力培养为核心的课程体系。构建以学生作品评价为主要内容的教学考评模式，开发教学评价标准。

（三）培养高水平师资队伍。积极引进历史经典技艺的大师、名师，参与历史经典技艺传承人才培养模式改革、课程开发与教材建设。打造以大师、名师领衔的优秀教学团队，培养优秀青年教师。聘请相关行业专家担任兼职教师，定期到校传徒授技。

（四）健全就业创业服务机制。建立历史经典技艺特色班学生就业服务机制，开发历史经典技艺特色班毕业生数据库，定期发布毕业生信息。加大与相关行业协会、大师的合作力度，畅通毕业生就业渠道。协调有关部门，完善毕业生的创业扶持政策，建立创业扶持机制，鼓励支持历史经典技艺特色班毕业生创新创业。

三、项目经费。

根据技工院校招收历史经典技艺特色班学生的培养规模和质量，以及带领技艺传承、带强产业发展、带动群众致富情况，省财政对立项建设的班级给予100万元/所的经费支持，主要用于课程体系开发、师资队伍培养、特色班级建设、学生教学实训等。项目所在学校要多渠道筹措培养经费，积极争取行业、企业和社会各方投入，各设区市应加大项目扶持力度，共同推动项目建设。

四、项目保障

（一）加强组织领导。相关技工院校应建立由院（校）长牵头，分管院（校）长具体负责的项目实施领导小组，加强对历史经典技艺承办人才培养工作的组织领导。完善人才培养制度，健全人才培养机制，配合专门的工作人员，确保工作成效。

（二）实施过程管理。加强对历史经典产业人才培养过程的跟踪管理，相关技工院校制定具体工作方案，明确人才培养的目标，细化工作举措，定期报送人才培养信息，为分析、评估历史经典技艺人才培养情况，提高工作的有效性提供依据。

（三）强化绩效考核。由省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合定期对项目实施情况进行评估。对人才培养成效显著、运行机制完善、绩效特别突出的项目，给予适当奖励。对措施不力、绩效不合格的项目，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅责令整改，整改仍不合格的，则相应扣回已拨的专项资金。

江苏省技工院校历史经典产业特色班项目

申  报  表

申报学校名称

举 办 单 位

江苏省人力资源社会保障厅

制

- 江  苏  省  财  政  厅

2018年  月

- 填报说明

1．学校类型：公办、企业办、民办技工院校；

2．教学行政用房面积：包括办公、教室、实验实训场所、图书馆、体育馆（风雨操场）、会堂等的面积；

3．自筹经费：包括专项经费、社会培训、技术服务等收入费用；

4．兼职教师：指正式聘任来校授课的行业、企业及社会中的专业技术人员和能工巧匠，按承担教学任务160学时折算为1人标准计算；

5．教学仪器设备：单价在1000元以上的用于教学的仪器设备；

6．大型教学仪器设备：单价高于5万元的用于教学的仪器设备；

7．省级及以上重点专业：指省级示范专业、重点专业（含国家中等职业教育改革发展示范校重点建设专业）；

8. 行业企业经历教师：指专任教师中具有与本专业相关的行业、企业两年以上工作经历的教师。

注：申报学校应如实填写本表各项数据，如有弄虚作假将取消评审资格。

一、申报学校基本情况

| 基本信息 | 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 举 办 方 |  |  |  |  |  |  | 全日制在校学生（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学校类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 信息 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公室电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积与仪器 | 学校占地面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校舍建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学行政用房面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验实训场所占地面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验实训场所建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学仪器设备 | 总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 大型教学 仪器设备 |  |  |  |  |  | 数量（台／套） |  |  |  |  |  |
|  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总值（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 实验实训设备的使用率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办学经费与师资 | 近三年办学经费相关数据 |  |  |  |  |  | 总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 |  |  |  |  | 2017年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 |  |  |
|  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学费（含住宿费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教职工总数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 专任教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼职教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 具有行业企业经历的教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “一体化”教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设基础 | 主要从目前历史经典产业特色班在校生情况、毕业生情况，采取的主要举措、形成的人才培养的经验、取得的成果等方面描述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、历史经典产业特色班项目建设方案

建设方案概述（发展存在的问题、面临的形势、建设目标与思路、主要工作举措和建设进度、主要预期成果等）

三、审核与批准意见

市级人社部门推荐与审核意见 负责人签名： （公章） 年 月 日

省级专家组评审意见 专家组组长签名： 年 月 日

省级部门批准意见 江苏省人力资源和社会保障厅（公章） 年 月 日

附件3

技工院校特色专业项目建设工作方案

为贯彻落实国家人社部《技工教育“十三五”规划》关于加强一流院校、一流专业建设精神，进一步提升我省技工院校专业建设水平，根据本年度技工院校项目建设总体安排，特制定本方案。

一、建设目标

按照“中国制造2025”等国家发展战略和市场需求，重点支持技工院校建设18个与先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业、地方支柱或特色产业发展相匹配的高端特色专业，推动全省技工教育内涵建设高质量发展。

二、重点任务

（一）优化专业基础条件。完善专业人才培养方案及课程体系，推进精品课程建设，开发高水平专业教材及数字化教辅资源。改善实习、实训条件，加强教学实践过程管理。推进专业教学条件建设，确保专业教学用房、实习实训场地、教学仪器设备等教学资源充分满足专业教学需要，并处于省内领先水平。

（二）加强师资队伍建设。制定并实施体现专业特点的教师管理制度，强化名师、专业带头人选拔培养，加强“一体化”教师队伍建设，加大师资培养培训力度。培养一批教学水平高、职业素养优良的中青年骨干教师，打造一批省内领先、全国知名的优秀专业教学团队。

（三）职业技能竞赛引领作用突出。积极参与各级各类职业技能竞赛，并在竞赛中取得优异成绩。对接世界技能大赛标准和规范，紧贴行业企业最新技术工艺，开办“青苗班”，培养“大国工匠”后备技能人才。着力研究竞赛标准与专业建设的有效融合，注重竞赛成果转化，努力形成“以赛促教、以赛促建”的良性循环体系。

（四）推行“一体化”课程教学改革。按照人社部“一体化”课程教学改革要求，对接地区产业发展现状，以国家职业标准为依据，以综合职业能力培养为目标，以典型工作任务为载体，以学生为中心，建立一批以职业活动为导向、以校企合作为基础、以综合职业能力培养为核心，理论教学与技能操作融合贯通的专业“一体化”课程体系，提高技能人才培养质量。

（五）深化产教融合校企合作。推动特色专业完善与行业、企业协同育人的有效模式，建立健全校企联合育人机制，促进专业教学与人才培养需求紧密对接。完善产教融合校企合作机制，深入推进专业办学与行业、企业密切合作。

（六）推进专业办学国际化。借鉴国外优质职业教育理念、课程体系、教学资源和教学手段并有效本土化，引进国际通用职业资格证书及师资培训体系，以高端特色引领带动技工教育内涵式发展，推进技工院校改革创新和专业办学质量的全面提升，培养具有国际技工教育背景的高技能人才。

（七）加强职业技能培训工作。加强专业人才培养，积极参与社会服务和技能服务活动，面向社会开展专业技能培训服务，承接和开发社会培训项目，为行业企业和社会有需要人员开展多中形式的职业技能培训服务。

三、项目申报

（一）申报条件

1. 专业建设基础。申报项目的专业须与先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业、地方支柱或特色产业相匹配，学制教育在校生规模不少于200人，具有完备的人才培养方案和课程体系，有省级精品课程，具备特色教材及数字化教辅资源开发能力，生均实习实训场地建筑面积不少于5平方米，设施设备在全省范围内具备先进性，总值不少于500万元，实习工位数满足两人一岗要求。

2. 师资团队条件。申报项目的专业师生比不得少于1:20，教师总数不得少于20人，其中具有高级职称或高级技师职业资格的人数不少于10人，一体化率不低于70%，兼职教师数量不超过总数的30%。且注重教学名师、专业带头人培养和骨干教师培养培训。

3. 职业技能竞赛成果。积极参加世界技能大赛取得优异成绩（全国选拔赛前10名以上），按照世赛标准建设集训基地，开办“青苗班”培养后备技能人才。承办过省级以上一类职业技能竞赛活动，获得过国家级一类职业技能竞赛前6名或省级一类职业技能竞赛前3名。

4. 校企合作情况。申报项目的专业实行校企合作办学基本制度，与5个以上大中型企业签订深度合作协议，开设了企业“订单班”、“冠名班”，校企共同招生招工、共商专业建设、共建实训基地、共搭管理平台、共评培养质量。

5. 一体化课改情况。申报项目的专业积极参与部、省一体化课改试点，或按照人社部一体化课改标准自行实施。制定了规范的一体化人才培养方案、主干课程标准，开发了一体化教材及工作页。

6. 国际化办学水平。申报项目的专业积极参与新时期教育对外开放工作，与德国、英国等国行业协会、培训机构、职业院校合作开展中外合作办学，引进国际通用职业资格证书。

7. 社会服务质量。申报项目的专业近三年学制教育毕业生就业率超97%，用人单位满意率超85%，年职业技能培训规模超200人（其中高技能人才占50%以上）。

（二）申报程序

1. 各设区市人力资源社会保障局根据申报条件要求，按照“公平、公正、公开”原则，开展本地区技工院校特色专业项目预审、遴选工作，确定本市候选项目并严格按优先顺序排序。在预审和遴选工作中，要严格把握标准、规范操作程序，确保申报项目学校符合条件。

2. 省人力资源社会保障厅组织专家对各地推荐申报的项目进行评审，确定拟建项目并经公示无异议后，报省财政厅进行项目预算审核。

（三）项目经费

技工院校特色专业的实施周期一般为2年，项目所在学校要多渠道筹措培养经费，积极争取行业、企业和社会各方投入，省财政对立项建设的专业给予100万元/个的经费支持，各设区市应加大项目扶持力度，共同推动项目建设。

四、项目保障

（一）加强组织领导。各技工院校应建立由院（校）长牵头，分管院（校）长具体负责的项目实施领导小组，加强对项目申报及建设工作的组织领导，同时应组建由技工院校、合作企业、政府及行业相关部门组成的领导协调小组共同推进项目建设工作。

（二）实施过程管理。加强对项目建设过程的管理，各项目建设单位定期报送企业投入、实训设备更新、实训平台使用等方面的信息，为分析、评估实训平台建设、运行状况，提高项目实施的科学性、导向性和实效性提供依据。

（三）强化绩效考核。项目建设期满后，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合对项目验收。对建设成效显著、运行机制完善、绩效特别突出的项目，在安排相关专项资金时予以倾斜。对建设措施不力、绩效不合格的项目，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅责令整改，整改仍不合格的，则相应扣回已拨的专项资金。如存在违规违法行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等法规的有关规定追究有关负责人的责任。

江苏省技工院校特色专业

申  报  书

院校名称：

专业名称：

专业大类：

专业代码：

江苏省人力资源社会保障厅

制

- 江   苏  省   财  政  厅

2018年  月

- 填报说明

1．专业代码：在《全国技工院校专业目录（2018年修订）》中查找；

2．自筹经费：包括专项经费、社会培训、技术服务等收入费用；

3．兼职教师：指正式聘任来校授课的行业、企业及社会中的专业技术人员和能工巧匠，按承担教学任务160学时折算为1人标准计算；

4．教学设施设备：单价在1000元以上的用于教学的设施设备；

5．大型教学仪器设备：单价高于5万元的用于教学的仪器设备；

6. 行业企业经历教师：指专任教师中具有与本专业相关的行业、企业两年以上工作经历的教师。

注：申报学校应如实填写本表各项数据，如有弄虚作假将取消评审资格。

一、申报专业基本情况

| 基本信息 | 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业名称 |  |  |  |  |  | 专业代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全日制在校学生（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 信息 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公室电话 |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地与设施设备 | 实验实训场所占地面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  | 实验实训场所建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学设施设备 | 总值（万元） |  |  |  |  |  |  | 大型教学 仪器设备 |  |  |  |  | 数量（台／套） |  |  |  |
|  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总值（万元） |  |  |  |
|  | 实验实训设备的使用率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办学经费与师资 | 近三年专业投入经费 |  |  |  |  | 总额（万元） |  |  |  |  |  |  | 生均（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 |  |  |  | 2017年 |  | 2015年 |  | 2016年 | 2017年 |  |
|  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学费（含住宿费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教职工总数（人） |  |  |  |  |  | 专任教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼职教师数（人） |  |  |  |  |  | 具有行业企业经历的教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “一体化”教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设基础 | 主要从目前特色专业办学定位、人才培养、师资队伍、职业技能竞赛、一体化课改、校企合作、国际化办学、近三年办学成果与学生就业、社会评价等方面，采取的主要举措、形成的人才培养的经验、取得的成果等方面描述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、特色专业项目建设方案

建设方案概述（发展存在的问题、面临的形势、建设目标与思路、主要工作举措和建设进度、主要预期成果等）

三、审核与批准意见

市级人社部门推荐与审核意见 负责人签名： （公章） 年 月 日

省级专家组评审意见 专家组组长签名： 年 月 日

省级部门批准意见 江苏省人力资源和社会保障厅（公章） 年 月 日

附件4

技工教育改革发展示范校项目建设工作方案

为贯彻落实《省委省政府关于聚焦富民持续提高城乡居民收入水平的若干意见》（苏发〔2016〕49号）、《省政府关于供给侧结构性改革补短板的实施意见》（苏政发〔2016〕49号）和《省政府办公厅关于印发职业技能提升行动计划（2017－2020年）的通知》（苏政办发〔2017〕41号）精神，加快发展现代技工教育事业，建设一批江苏省技工教育改革发展示范校，引领全省技工院校进一步深化改革发展和内涵建设，全面提高教育教学质量，特制定本方案。

一、建设目标

围绕健全完善现代技工教育体系，推动我省技工教育高质量发展，增加优质高端技工教育供给，今年，计划在全省技师学院中评定10所改革发展示范性技师学院。学院应坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”办学理念，开拓创新，不断拓展办学和发展内涵，努力实现技能人才培养与企业需求同频共振、学校发展与产业发展互促融合，成为全省技工院校改革创新、提高质量和办出特色的示范，充分凸显在现代化经济体系建设、振兴实体经济、建设制造强省的重要作用。

二、主要任务

（一）办学方向。学校改革发展规划与国家技工教育发展方针、政策保持一致，与地方经济社会发展需求紧密结合，中长期规划科学合理、可行性强。学校着力培养后备产业工人和高技能人才，为建设“强富美高”新江苏提供有力人才支撑。

（二）培养模式。建立校企合作的人才培养机制，企业深度参与专业建设和教学过程，形成多方参与、共同建设、多元评价、充满活力的办学机制。积极开展国际交流与合作，与至少1个境外优质教育机构或行业企业有稳定的合作项目。

（三）专业建设。专业建设有规划、有目标、有方案、有措施、有特色，明确专业建设标准，建设条件保障落实。专业设置主动对接产业发展，设置引导行业发展、职业变化的新兴专业，所有主干专业均形成专业群或产业链。

（四）师资队伍。建立健全师资团队建设和名师引领的长效机制，打造一支精简高效的学校管理队伍、具有专业前沿知识和先进教育理念的专业带头人队伍、具备教改理念与生本精神的教师队伍。学校教师编制到位，师德高尚，数量充足，结构合理。教师普遍树立现代技工教育理念、具备运用现代信息技术的能力，专业技能和实践水平较高。

（五）学校管理。建立现代学校管理制度，制定长远发展规划，重视教学管理、教学研究和教学督导工作。高技能人才培养方案和教学计划科学合理，教学设备设施管理规范，完好率和使用率高。

（六）就业服务。建设均等化、标准化、专业化的一站式就业服务平台，建立企业人才发展和需求数据库、毕业生数据库并动态更新，定期发布企业用人需求信息和毕业生信息，促进企业和学生双向对接。学校成为当地相关行业、企业技能型人才培养、培训和输送的重要基地，对当地经济社会发展贡献大、社会声誉高。

三、项目经费。

根据入选技师学院改革发展和内涵建设情况，省财政对遴选出来的改革发展示范校给予50万元/所的经费支持，示范院校要多渠道筹措发展资金，积极争取行业、企业和社会各方投入，各设区市应加大建设扶持力度，共同推动示范院校的建设。

四、项目保障

（一）加强组织领导。入选技师学院应建立由院长牵头，分管院长具体负责的项目实施领导小组，加强对改革发展示范校建设工作的组织领导。要完善项目建设管理制度，健全项目建设推进协调机制，配合专门的工作人员全面系统推进各项建设工作，确保项目建设成效。

（二）实施过程管理。加强对改革发展示范校建设过程的跟踪管理，相关技师学院要制定具体工作方案，明确各阶段工作目标，细化工作举措，定期报送学制教育、公共实训、竞赛集训、技师研修、技能评价、就业服务等信息，为分析、评估建设、运转状况，提高项目实施的有效性提供依据。

（三）强化绩效考核。由省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合对项目进行验收。对建设成效显著、运行机制完善、绩效特别突出的技师学院，给予适当奖励。对建设措施不力、绩效不合格的技师学院，由省人力资源和社会保障厅、省财政厅责令整改，整改仍不合格的，则相应扣回已拨的专项资金。

- 江苏省技工教育改革发展示范校建设项目

申  报  表

申报学校名称

举 办 单 位

江苏省人力资源社会保障厅

制

- 江  苏  省  财  政  厅

2018年  月

- 填报说明

1．学校类型：公办、企业办、民办技工院校；

2．教学行政用房面积：包括办公、教室、实验实训场所、图书馆、体育馆（风雨操场）、会堂等的面积；

3．自筹经费：包括专项经费、社会培训、技术服务等收入费用；

4．兼职教师：指正式聘任来校授课的行业、企业及社会中的专业技术人员和能工巧匠，按承担教学任务160学时折算为1人标准计算；

5．教学仪器设备：单价在1000元以上的用于教学的仪器设备；

6．大型教学仪器设备：单价高于5万元的用于教学的仪器设备；

7．省级及以上重点专业：指省级示范专业、重点专业（含国家中等职业教育改革发展示范校重点建设专业）；

8. 行业企业经历教师：指专任教师中具有与本专业相关的行业、企业两年以上工作经历的教师。

注：申报学校应如实填写本表各项数据，如有弄虚作假将取消评审资格。

一、申报学校基本情况

| 基本信息 | 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 举 办 方 |  |  |  |  |  |  | 全日制在校学生（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学校类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 信息 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公室电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积与仪器 | 学校占地面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校舍建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学行政用房面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验实训场所占地面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验实训场所建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学仪器设备 | 总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 大型教学 仪器设备 |  |  |  |  |  | 数量（台／套） |  |  |  |  |
|  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总值（万元） |  |  |  |  |
|  | 实验实训设备的使用率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办学经费与师资 | 近三年办学经费相关数据 |  |  |  |  |  | 总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 生均（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 |  |  |  |  | 2017年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 |  |
|  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学费（含住宿费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教职工总数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 专任教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼职教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 具有行业企业经历的教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “一体化”教师数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设基础 | 主要从办学方向、培养模式、专业建设、师资队伍、学校管理、就业服务六个方面描述近三年能在全省技工院校中形成示范性和引领性的工作。 |
| --- | --- |

二、技工教育改革发展示范校项目建设方案

建设方案概述（改革发展存在的问题、面临的形势、建设目标与思路、主要工作举措和建设进度、主要预期成果等）

三、审核与批准意见

市级人社部门推荐与审核意见 负责人签名： （公章） 年 月 日

省级专家组评审意见 专家组组长签名： 年 月 日