附件1

技工院校计算机信息高新技术统考科目

| 序号 | 科目（职业、模块）名称 |  | 等级 | 考试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机操作员 |  | 初级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 中级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 高级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（150分钟） |
| 二 | 多媒体作品制作员 |  | 中级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（90分钟） |
|  |  |  | 高级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（90分钟） |
| 三 | 计算机网络管理员 |  | 中级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（90分钟） |
|  |  |  | 高级 | 理论知识（60分钟） |
|  |  |  |  | 技能操作（90分钟） |
| 四 | 计算机辅助设计绘图员 | 机械 | 中级 | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 高级 | 技能操作（180分钟） |
|  |  | 建筑 | 中级 | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 高级 | 技能操作（180分钟） |
|  |  | 电子 | 中级 | 技能操作（120分钟） |
| 五 | 办公软件应用 |  | 初级 | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 中级 | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 高级 | 技能操作（180分钟） |
| 六 | 图形图像处理 |  | 中级 | 技能操作（120分钟） |
|  |  |  | 高级 | 技能操作（180分钟） |

附件2

2012年技工院校计算机信息高新技术统考工作安排

| 阶段 | 日期及工作项目 | 内容及要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 阶段 准备阶段 | 5月4日(11月2日)前，市鉴定中心确定本地考点院校并上报考点信息。 | 市鉴定中心填写《考点注册登记表》，通过电子邮件上报省鉴定中心。 | 省鉴定中心 市鉴定中心 考点院校 ATA公司 |
|  | 5月(11月)中旬，市鉴定中心对考务人员和技术人员进行培训，指导新增考点院校下载系统盘，发放摄像头，布置报名数据的采集和上报有关事项。 | 各考点选派优秀、责任心强的相关工作人员参加。 | 市鉴定中心 考点院校 ATA公司 |
|  | 5月25日(11月23日)前，院校组织学生报名（信息录入、照片采集）。 | 院校接受学生报名截止日期为 5月24日(11月22日)。 除考试费外，参加职业资格类考试的考生还需交两寸照片一张，参加高新模块考试不需交照片。 注：数据上报前，院校必须打印考生名册，仔细核对考生姓名等信息，数据一经上报不得更改！ | 考点院校 |
|  | 5月30日(11月28日)，市鉴定中心接收考点院校报考数据，审核考生报考资格，向省鉴定中心提交考试申请。 | 考点向市鉴定中心提交报名数据，考生名册，考试申请表各1份。 市鉴定中心向省鉴定中心提交考点申请表，考生名册汇总表，各市考试人数汇总表各1份。 | 省鉴定中心 市鉴定中心 考点院校 ATA公司 |
|  | 6月4日(12月3日)前，考点院校完成考场编排和准考证制作。 | 考点院校进行考场编排、打印准考证并加盖院校公章。(考试时间8:30开始，到18:00结束)。 | 考点院校 ATA公司 |
|  | 6月6日(12月5日)前，市鉴定中心确定各考点院校考评人员安排。 | 市鉴定中心确定考评员/网络员安排。 | 市鉴定中心 |
|  | 6月8日(12月7日)前，各考点完成考试系统安装、调试检测、试考等工作安排。 | 考点必须在6月12日(12月11日)前安排考生试考。 | 考点院校 ATA公司 |
|  | 6月13日(12月12日)前，按考试要求检查所有考场设备，落实考场人员安排。 | 检查机房设备及软件配置、网络、电源、清病毒，布置考场，检查和配齐考场设施及考场用品。 | 考点院校 |
|  | 6月14日(12月13日)，各市组织有关人员到各考点院校检查考场准备和安排情况。 各考点组织对监考员及有关工作人员进行考前动员及考务培训。 | 清洁、布置、密封考试室；监考员及有关工作人员进行考前动员及考务培训。 | 市鉴定中心 考点院校 |
| 考试阶段 | 6月16-17日(12月15-16日)：实施考试。 | 1.市鉴定中心派遣督导人员。 2.总值班室安排在省鉴定中心技术服务科,值班电话025-83271775。 3.考试过程中，要认真填写好《考场情况记录表》表格。 4.考试数据上报前必须认真清点核对考生数据人数。异常收卷的，应在考场记录表登记。（考试过程因考生或系统管理员操作不当造成无法阅卷，由各考点负责）。 | 市鉴定中心 考点院校 ATA公司 |
| 评卷阶段 | 6月20日(12月19日)，回收摄像头。 | 由市鉴定中心负责登记保管，下次考试使用。 | 市鉴定中心 |
|  | 6月下旬(12月下旬)，评分。 |  | ATA公司 |
| 结束阶段 | 7月上旬(2013年1月上旬)，发放考试成绩。 |  | 省鉴定中心 市鉴定中心 考点院校 |
|  | 8-9月(2013年1-2月)：收费发证。 | 由市鉴定中心按考试报名人数向省鉴定中心上交考试费用。按照相关规定程序办证。参加职业资格考试核发职业资格证书，参加高新技术模块考试核发高新技术考试合格证书，一试不发双证。 | 省鉴定中心 市鉴定中心 |

附件3

计算机信息高新技术考试职业目录

| 序号 | 职业名称 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机操作员 | 初、中、高 |
| 2 | 计算机网络管理员 | 初、中、高 |
| 3 | 多媒体作品制作员 | 中、高 |
| 4 | 计算机辅助设计绘图员 | 中、高 |
| 5 | 计算机程序设计员 | 中 |
| 6 | 计算机维修工 | 中 |
| 7 | 计算机文字录入处理员 | 初、中、高 |
| 8 | 计算机系统操作工 | 初、中、高 |
| 9 | 计算机软件技术人员 | 初、中、高 |
| 10 | 计算机网络技术人员 | 初、中、高 |